附件：

剑阁县2022年第二批财政衔接推进乡村振兴补助

资金林业项目安排表

| 项目类别和名称 | 建设任务 | 项目计划投资（万元） | 整合后资金使用监管责任单位 | 推广以工代赈方式项目个数 | 受益对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  |  | 已脱贫村（个） | 乡村振兴重点帮扶村（个） | 已脱贫户（户） | 两类监测户（户） |
| 合计 |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  | 37 | 11 | 7553 | 266 |
| 一、林业园区 |  |  |  |  | 49.40 |  |  |  |  | 1 |  | 108 | 3 |
| 水池中药材园区麻雀养殖基地建设补助项目 | 普安镇水池村 | 养殖麻雀100亩 | 成活率90%以上 | 12月底完工 | 13.4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 108 | 3 |
| 水池中药材园区中药材烘干房建设项目 | 普安镇水池村 | 建设中药材烘干房100平方米 | 达到行业标准 | 12月底完工 | 36 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 108 | 3 |
| 林业特色 产业 |  |  |  |  | 325.6 |  |  |  |  | 35 | 10 | 6979 | 250 |
| 1.木质食用菌 | 2个乡镇2个村 | 19.5万棒 |  |  | 19.5 |  |  |  |  | 2 |  | 192 | 11 |
| 普安镇鹤鸣村木质香菇种植项目 | 普安镇鹤鸣村 | 木质香菇种植10万棒 | 成活率95% | 12月底完工 | 10 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 111 | 3 |
| 柳沟镇垂泉村黑木耳种植项目 | 柳沟镇垂泉村 | 黑木耳种植9.5万棒 | 成活率95% | 12月底完工 | 9.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 81 | 8 |
| 2.核桃产业巩固管护 | 20个乡镇37个村 | 核桃管护9060亩 |  |  | 139.7 |  |  |  |  | 20 | 4 | 4355 | 158 |
| 核桃产业巩固管护 | 木马镇井泉村 | 核桃管护500亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 6 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 105 | 2 |
| 核桃产业巩固管护 | 木马镇柳青村 | 核桃管护100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 50 | 1 |
| 核桃产业巩固管护 | 开封镇泉水村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 52 | 1 |
| 核桃产业巩固管护 | 开封镇高垭村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 104 | 3 |
| 核桃产业巩固管护 | 开封镇碗泉村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 60 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 开封镇石印村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 60 | 2 |
| 核桃产业巩固管护 | 武连镇觉苑社区 | 核桃管护500亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 6 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 73 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 白龙镇广坪村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 126 | 10 |
| 核桃产业巩固管护 | 公兴镇凤凰村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 195 | 2 |
| 核桃产业巩固管护 | 公兴镇文林村 | 核桃管护300亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 128 | 11 |
| 核桃产业巩固管护 | 公兴镇宝龙村 | 核桃管护700亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 6.9 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 141 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 龙源镇九龙村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 85 | 7 |
| 核桃产业巩固管护 | 龙源镇天堂村 | 核桃管护275亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 65 | 3 |
| 核桃产业巩固管护 | 王河镇鲁垭村 | 核桃管护300亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 78 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 王河镇荣光村 | 核桃管护275亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 190 | 3 |
| 核桃产业巩固管护 | 王河镇公店村 | 核桃管护375亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  | 1 | 136 | 7 |
| 核桃产业巩固管护 | 王河镇南华村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 118 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 王河镇群力村 | 核桃管护175亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 118 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 元山镇时古村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 182 | 8 |
| 核桃产业巩固管护 | 元山镇石楼村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  | 1 | 73 | 10 |
| 核桃产业巩固管护 | 元山镇白坝村 | 核桃管护700亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 6.9 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 150 | 12 |
| 核桃产业巩固管护 | 元山镇金竹村 | 核桃管护100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 142 | 12 |
| 核桃产业巩固管护 | 杨村镇柏梓村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 123 | 1 |
| 核桃产业巩固管护 | 义兴镇红星村 | 核桃管护100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 91 | 3 |
| 核桃产业巩固管护 | 盐店镇西庙村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 166 | 5 |
| 核桃产业巩固管护 | 盐店镇鲜花村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 153 | 3 |
| 核桃产业巩固管护 | 盐店镇双马村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 77 | 6 |
| 核桃产业巩固管护 | 樵店乡中岩村 | 核桃管护100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 58 | 2 |
| 核桃产业巩固管护 | 秀钟乡钟山村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 139 | 8 |
| 核桃产业巩固管护 | 鹤龄镇龙潭村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 132 | 2 |
| 核桃产业巩固管护 | 柳沟镇太平村 | 核桃管护700亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 6.9 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 177 | 6 |
| 核桃产业巩固管护 | 香沉镇剑南村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 257 | 7 |
| 核桃产业巩固管护 | 演圣镇梁垭村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 142 | 8 |
| 核桃产业巩固管护 | 张王镇金号村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  | 1 | 76 | 1 |
| 核桃产业巩固管护 | 张王镇青龙社区 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 18 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 东宝镇新梁村 | 核桃管护260亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 271 | 8 |
| 核桃产业巩固管护 | 店子镇联盟村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 3.5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  | 1 | 44 | 4 |
| 3.核桃品改（高接换优） | 12个乡镇14个村 | 核桃品改（高接换优）2180亩 |  |  | 47.9 |  |  |  |  | 7 | 4 | 1331 | 52 |
| 核桃品改（高接换优） | 普安镇长春村 | 核桃品改（高接换优）300亩 | 嫁接株成活率90%以上 | 10月底完工 | 6.6 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 74 | 2 |
| 核桃品改（高接换优） | 下寺镇普广村 | 核桃品改（高接换优）200亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 4.4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 147 | 6 |
| 核桃品改（高接换优） | 姚家镇北庙村 | 核桃品改（高接换优）200亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 4.4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 67 |  |
| 核桃品改（高接换优） | 汉阳镇壮岭村 | 核桃品改（高接换优）200亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 4.4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  | 1 | 47 |  |
| 核桃品改（高接换优） | 普安镇剑公村 | 核桃品改（高接换优）200亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 4.4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 49 | 3 |
| 核桃品改（高接换优） | 普安镇二郎村 | 核桃品改（高接换优）50亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 1.1 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 91 | 3 |
| 核桃品改（高接换优） | 王河镇鲁垭村 | 核桃品改（高接换优）300亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 6.6 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 78 |  |
| 核桃品改（高接换优） | 元山镇石楼村 | 核桃品改（高接换优）200亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 4.4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  | 1 | 73 | 10 |
| 核桃品改（高接换优） | 白龙镇河垭村 | 核桃品改（高接换优）50亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 1.1 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 210 |  |
| 核桃品改（高接换优） | 公兴镇文林村 | 核桃品改（高接换优）100亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 2.2 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 128 | 11 |
| 核桃品改（高接换优） | 樵店乡七一村 | 核桃品改（高接换优）30亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 0.62 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  | 1 | 122 | 2 |
| 核桃品改（高接换优） | 剑门关镇健民村 | 核桃品改（高接换优）180亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 3.92 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  | 1 | 61 | 3 |
| 核桃品改（高接换优） | 江口镇陵丰村 | 核桃品改（高接换优）80亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 1.78 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 45 | 4 |
| 核桃品改（高接换优） | 秀钟乡钟山村 | 核桃品改（高接换优）90亩 | 株成活率90%以上 | 10月底完工 | 1.98 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 139 | 8 |
| 4.中药材产业 | 5个乡镇6个村 | 中药材975亩 |  |  | 39 |  |  |  |  | 4 | 1 | 642 | 16 |
| 中药材种植补助 | 武连武五村 | 黄柏中药材种植补助100亩 | 面积保存率90%以上 | 11月底完工 | 4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  | 1 | 75 | 2 |
| 中药材种植补助 | 公兴人马垭村 | 黄精中药材种植补助125亩 | 面积保存率90%以上 | 11月底完工 | 5 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 123 | 6 |
| 中药材种植补助 | 盐店石笋村 | 五味子中药材种植补助175亩 | 面积保存率90%以上 | 11月底完工 | 7 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 148 | 3 |
| 中药材种植补助 | 元山双柳村2.3.4.5组 | 芍药中药材种植补助200亩 | 面积保存率90%以上 | 11月底完工 | 8 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 121 | 2 |
| 中药材种植补助 | 公兴新生村 | 艾草中药材种植补助200亩 | 面积保存率90%以上 | 11月底完工 | 8 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 71 | 3 |
| 中药材种植补助 | 演圣天马村四组 | 佛手中药材种植补助175亩 | 面积保存率90%以上 | 11月底完工 | 7 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 104 |  |
| 5.花卉基地扩建项目 | 下寺镇峰垭村 | 硬化生产道路300米、改造大棚4栋2000平方米 | 达到行业标准 | 12月底完工 | 20 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 | 1 | 65 | 2 |
| 6.林产品初加工厂 | 3个乡镇3个村 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1 |  | 249 | 8 |
| 中药材初加工 | 公兴新生村 | 初加工设备1套 | 达到行业标准 | 12月底完工 | 4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 71 | 3 |
| 笋用竹初加工 | 木马金魁村 | 初加工设备1套 | 达到行业标准 | 12月底完工 | 15 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 |  | 107 | 3 |
| 林产品初加工 | 江口木林坝社区 | 初加工设备1套 | 达到行业标准 | 12月底完工 | 4 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 71 | 2 |
| 7.“三标一品”认证 | 2个乡镇2个村 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  | 145 | 3 |
| 二龙园区林产品有机认证项目（金丝皇菊） | 下寺二龙村 | 有机认证1个 | 有机认证1个 | 12月底完工 | 6.25 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 46 | 1 |
| 白龙元宝枫基地林产品有机认证项目（元宝枫） | 白龙先锋村 | 有机认证1个 | 有机认证1个 | 12月底完工 | 6.25 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  | 99 | 2 |
| 8.县聘核桃技术指导服务员 | 全县 | 聘请技术员4名 |  | 12月底完工 | 24 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  |  |  |  |  |
| 三、现代农业产业防风林 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 1 | 1 | 466 | 13 |
| 现代农业产业防风林建设项目 | 普安镇亮垭村飞凤村水池村白龙镇红岩村、公兴镇太吉村 | 产业防风林14.5公里 | 成活率达到90%以上 | 12月底完工 | 125.00 |  | 第二批省级衔接资金 |  |  | 1 | 1 | 466 | 13 |