**附件1：**

**绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年第一批中央衔接资金2792万元、省级衔接资金4638万元项目 | | 项目负责人及联系电话 | | 王清平08396601929 |
| 主管部门 | | 剑阁县农业农村局 | | 实施单位 | | 相关乡镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | | 年度资金总额： | | 7430 | | |
| 其中：财政拨款 | | 7430 | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：扶持村集体经济发展项目，配套相关设施设备 | | | | | |
| 目标2：巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园26000亩，配套基础设施建设，完成地力施肥、厢面规整、杂草控制、施肥防治、修剪拉枝等日常管护。 | | | | | |
| 目标3：改扩建标准化养殖场2700平方米，农户鸡舍140栋，建设户办小庭院等相关设施配套。 | | | | | |
| 目标4.配套建设粮油园区初加工设施综合体2处，新建提灌站27个，生产作业道7.8公里以上。 | | | | | |
| 目标5：续证、新认证农产品品牌，建设农副产品直营店2个。 | | | | | |
| 目标6：实施3661个农村无害化卫生厕所新（改）建 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园 | | ≧26000亩 | |
| 扶持村集体经济发展项目，配套相关设施设备 | | 10个村 | |
| 改扩建标准化养殖场，农户鸡舍 | | ≧2700平方米/140栋 | |
| 生产作业道 | | ≧7.8公里 | |
| 续证、新认证农产品品牌，建设农副产品直营店 | | 44个/2个 | |
| 配套建设粮油园区初加工设施综合体 | | 2处 | |
| 新建提灌站27个 | | 27个 | |
| 实施农村无害化卫生厕所新（改）建 | | 3661个 | |
| 绩效 指标 | 产出  指标 | 质量  指标 | 种植作物存活率 | | ≥98% | |
| 项目验收合格率 | | 100% | |
| 时效  指标 | 项目完成及时率 | | 100% | |
| 成本  指标 | 新建移动鸡舍成本 | | ≦3000元/栋 | |
| 户办小庭院建设 | | ≦5000元/个 | |
| 新建化粪池补助标准 | | ≦2000元/户 | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入 | | ≧25万元 | |
| 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入) | | ≧565万元 | |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | | ≥650人 | |
| 受益脱贫人口数 | | ≧12500人 | |
| 生态效益指标 | 农村人居环境 | | 明显提升 | |
| 可持续影响指标 | 带动村集体及脱贫户增收年限 | | ≧12年 | |
| 基础设施持续使用年限 | | ≧10年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口数满意度 | | ≥98% | |
| 农业经营主体的满意度 | | ≥98% | |

注：1.此类表由项目申报单位分类提供预期绩效信息，乡村一级必须填报总体目标和数量指标；2.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等；3.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，分类细化三级指标和指标值。

**附件2：**

**绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年第二批中央衔接资金800万元、省级衔接资金787万元项目 | | 项目负责人及联系电话 | | 王清平08396601929 |
| 主管部门 | | 剑阁县农业农村局 | | 实施单位 | | 相关乡镇人民政府 |
| 资金情况  （万元） | | 年度资金总额： | | 1587 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1587 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：配套建设户办小庭院建设600户 | | | | | |
| 目标2：巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园16000亩，完成地力施肥、厢面规整、杂草控制、施肥防治、修剪拉枝等日常管护。 | | | | | |
| 目标3：新建脱温室100平方米、圈舍200平方米、沟渠1000米、移动鸡舍200栋、围网3000米及相关基础设施设备 | | | | | |
| 目标4：种植越冬蔬菜2432亩，新建冻库2个，培育蔬菜品牌1个，新建分选中心一处。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园 | | ≧16000亩 | |
| 新建移动鸡舍200栋及相关配套设施 | | ≧200栋 | |
| 新建脱温室 | | ≧100平方米 | |
| 新建土鸡养殖圈舍 | | ≧200平方米 | |
| 配套土鸡养殖场沟渠 | | ≧1000米 | |
| 配套土鸡养殖场围网3000米 | | ≧3000米 | |
| 户办小庭院建设 | | ≧600户 | |
| 种植库区越冬蔬菜，配套冻库 | | ≧2432亩，2个 | |
| 培育蔬菜品牌 |  | 1个 | |
| 绩 效 指 标 | 产出  指标 | 质量  指标 | 种植作物存活率 | | ≥98% | |
| 项目验收合格率 | | 100% | |
| 时效  指标 | 项目完成及时率 | | 100% | |
| 成本  指标 | 种植库区越冬蔬菜每亩补助 | | 500元/亩 | |
| 新建移动鸡舍成本 | | ≦3000元/栋 | |
| 户办小庭院建设 | | ≦5000元/户 | |
| 新建化粪池补助标准 | | 2000元/户 | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入 | | ≧16万元 | |
| 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入) | | ≧365万元 | |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | | ≥620人 | |
| 受益脱贫人口数 | | ≧13500人 | |
| 生态效益指标 | 养殖环境和条件 | | 明显提升 | |
| 可持续影响指标 | 带动村集体及脱贫户增收年限 | | ≧12年 | |
| 基础设施持续使用年限 | | ≧10年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口数满意度 | | ≥98% | |
| 农业经营主体的满意度 | | ≥98% | |

注：1.此类表由项目申报单位分类提供预期绩效信息，乡村一级必须填报总体目标和数量指标；2.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等；3.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，分类细化三级指标和指标值。