附件1

2021年度小额信贷贴息项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 小额信贷贴息 | | | 项目负责人及电话 | | 肖斌元13981200877 | | | |
| 主管部门 | | |  | | | 实施单位 | | 剑阁县乡村振兴局 | | | |
| 资金情况 | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | 654 | | 610.7413 | | | 10 |  |  |
|  | | | 其中：本年财政拨款 | 654 | | 610.7413 | | | - |  | - |
|  | | | 其他资金 |  | |  | | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 指标 |
| 产 | 数量指标 | 脱贫户、监测户贷款贴息 | | 20 | 100% | 100% | | 20 | 应贴已贴 | |
| 出 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 标 | 质量指标 | 到期贷款还贷款率 | | 20 | ≥70% | ≥86% | | 20 | 已完成 | |
| (50分) |  | |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | 时效指标 | 贷款发放及时率 | | 10 | ≥100% | ≥100% | | 10 | 已完成 | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | 成本指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 效 | 经济效益 | 带动脱贫户、监测户收入增加 | | 20 | ≥2000万元 | 2360万元 | | 20 | 已完成 | |
| 益 | 指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 指 |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 标 | 社会效益 | 贷款户数 | | 10 | ≥500户 | 988户 | | 10 | 已完成 | |
| (30分) | 指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | 生态效益 |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | 指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | 可持续影响指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 贷款对象满意率 | | 20 | ≥80% | ≥80% | | 20 | 已完成 | |
| (10分) | 满意度指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | | **100** |  | |

附件2

2021年度雨露计划项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 雨露计划 | | | 项目负责人及电话 | | 饶春凤13002826801 | | | |
| 主管部门 | | |  | | | 实施单位 | | 剑阁县乡村振兴局 | | | |
| 资金情况 | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | 500万 | | 469.35万 | | | 10 | 93.87% |  |
|  | | | 其中：本年财政拨款 | 500万 | | 469.35万 | | | - | 93.87% | - |
|  | | | 其他资金 | 0 | | 0 | | | - | 0 | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 指标 |
| 产 | 数量指标 | 春季雨露计划补助1497人 | |  |  | 已补助1497人 | |  |  | |
| 出 | 秋季雨露计划补助1632人 | |  |  | 已补助1632人 | |  |  | |
| 指 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 标 | 质量指标 | 春季雨露计划补助1497人，已打款 | |  |  | 已补助1497人 | |  |  | |
| (50分) | 秋季雨露计划补助1632人，已打款 | |  |  | 已补助1632人 | |  |  | |
|  | 时效指标 | 春季雨露计划5—10月 | |  |  | 11月补助到位 | |  |  | |
|  | 秋季雨露计划10—12月 | |  |  | 12月补助到位 | |  |  | |
|  | 成本指标 | 项目资金500万 | |  |  | 500万 | |  |  | |
| 效 | 经济效益 | 春季补助学生1497人，每人1500元 | |  |  | 每人1500元 | |  |  | |
| 益 | 指标 | 秋季补助学生1632人，每人1500元 | |  |  | 每人1500元 | |  |  | |
| 指 |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 标 | 社会效益 | 帮扶困难学生获得物质保障，提高就读率 | |  |  | 100% | |  |  | |
| (30分) | 指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | 生态效益 | 无 | |  |  |  | |  |  | |
|  | 指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | 可持续影响指标 | 助力巩固拓展脱贫攻坚成果 | |  |  | 100% | |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 补助学生满意度 | |  |  | 100% | |  |  | |
| (10分) | 满意度指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | |  |  | |

附件3

2021年度掉边掉角农户搬迁项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年度掉边掉角农户搬迁项目 | | | 项目负责人及电话 | | 陈绍钧 13881203883 | | | | |
| 主管部门 | | | 县乡村振兴局 | | | 实施单位 | | 相关乡镇 | | | | |
| 资金情况 | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |  |
| （万元） | | | 年度资金总额： | 1024 | | 821 | | | 10 | 80.18% |  |  |
|  | | | 其中：本年财政拨款 | 821 | | 821 | | | - | 100% | - |  |
|  | | | 其他资金 |  | |  | | | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |  |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 剩余218户掉边掉角农户搬迁 | | 100 |  | 完成剩余218户掉边掉角农户搬迁 | | 100 |  | |  |
| 质量指标 | 县住建局推荐图纸 | | 100 |  | 按照图纸施工 | | 100 |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 时效指标 | 2022年2月完工 | | 100 |  | 2022年2月完成 | | 100 |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 住房安全保障 | | 100 |  | 住房安全保障 | | 100 |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 防止出现返贫致贫隐患 | | 100 |  | 未出现 | | 100 |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 剩余218户掉边掉角农户搬迁 | | 100 |  | 完成搬迁 | | 100 |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  |
| **总分** | | | | | **100** |  | | | **100** |  | |  |