**附件：**

**绩效目标申报表**

**（2022年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年第一批中央衔接资金7200万元、省级衔接资金3531万元项目 | | 项目负责人及联系电话 | | 罗映波08396601929 |
| 主管部门 | | 剑阁县农业农村局 | | 实施单位 | | 相关乡镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | | 年度资金总额： | | 10731 | | |
| 其中：财政拨款 | | 10731 | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：特色产业基地建设，玉米大豆建设面积10万亩，粮油基地耕种防治服务建设22000亩。 | | | | | |
| 目标2：特色产业发展品牌培育，新认证绿色食品2个，续展认证5个以上；新认证有机农产品2个，续展认证20个以上；完成1个有机基地建设提升。 | | | | | |
| 目标3：新建或改扩建标准化肉牛羊养殖场40000平方米以上，引进已怀孕能繁牛1000头。新建土鸡移动鸡舍168栋，围网10400米及配套养殖场污水处理设施设备等。 | | | | | |
| 目标4：巩固提升村特色产业园83个 | | | | | |
| 目标5：现代农业园区，实施860户民居庭院经济及庭院整治，建沟渠600米、堡坎500米、围墙900米，配套管网设施4000米，建生产作业道20公里，建粮油烘干中心12000平方米，建粮油园区标准化四情观测站一处，并配套设施设备1套，安装太阳能杀虫灯等绿色防控设施100套，550亩猕猴桃产业示范基地避雨棚建设等 | | | | | |
| 目标6：易地搬迁后续产业扶持，微田园栅栏建设2980米，栽植柑橘197棵，配套养殖土鸡5408只，巩固提升产业园区300亩 | | | | | |
| 目标7：提灌站建设25座，生产作业道15.8公里，产业园基础设施配套喷灌系统建设650亩等 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 玉米大豆建设面积，粮油基地耕种防治服务 | | ≧10万亩/2.2万亩 | |
| 特色产业发展品牌培育，有机基地建设提升 | | ≧29个/1个 | |
| 新建或改扩建标准化肉牛羊养殖场，引进已怀孕能繁牛 | | ≧40000平方米/1000头 | |
| 新建土鸡移动鸡舍，围网及配套养殖场污水处理设施设备等。 | | ≧168栋/10400米 | |
| 巩固提升村特色产业园 | | 83个 | |
| 民居庭院经济及庭院整治 | | 860户 | |
| 现代农业粮油园区建沟渠600米、堡坎500米、围墙900米 | | ≧600米/500米/900米 | |
| 配套管网设施，建生产作业道20公里，建粮油烘干中心12000平方米， | | ≧4000米/20公里/12000平方米 | |
| 绩 效 指 标 | 产出  指标 | 数量指标 | 猕猴桃产业示范基地避雨棚建设 | | 550亩 | |
|  |  | 微田园栅栏建设，栽植柑橘，配套养殖土鸡，巩固提升产业园区 | | ≧2980米/197棵/5408只/300亩 | |
|  |  | 提灌站建设25座，生产作业道15.8公里，产业园基础设施配套喷灌系统建设650亩等 | | 25座/15.8公里/650亩 | |
|  | 质量指标 | 种植作物存活率 | | ≥98% | |
|  | 项目验收合格率 | | 100% | |
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | | 100% | |
|  | 成本指标 | 新建移动鸡舍成本 | | ≦3000/栋 | |
|  | 户办小庭院建设 | | ≦5000/个 | |
|  | 巩固提升村特色产业园 | | 柑橘500元/亩、脆红李400元/亩 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入 | | ≧125万元 | |
| 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入) | | ≧1685万元 | |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | | ≥1478人 | |
| 受益脱贫人口数 | | ≧35870人 | |
| 生态效益指标 | 养殖条件 | | 明显提升 | |
| 可持续影响指标 | 带动村集体及脱贫户增收年限 | | ≧12年 | |
| 基础设施持续使用年限 | | ≧10年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口数满意度 | | ≥98% | |
| 农业经营主体的满意度 | | ≥98% | |

注：1.此类表由项目申报单位分类提供预期绩效信息，乡村一级必须填报总体目标和数量指标；2.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等；3.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，分类细化三级指标和指标值。