| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 农产品市场拓展项目 | 项目负责人及电话 | 贾金恒15390188200 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 县商务和经济合作局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  | 其中：本年财政拨款 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 1.为电商公共服务中心入驻企业提供各类综合服务；2.为全县29个乡镇电商站点提供业务指导；3.打造数字商务公共服务平台1个；4.培育农村直播电商主播2名；5.提升10个乡村振兴重点村电商站点运营能力；6.组织我县30家以上特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动。 | 为入驻企业提供了各类综合服务；打造了数字商务公共服务平台1个；已培育农村直播电商主播3名；提升了10个乡村振兴重点村电商站点运营能力；已组织30家以上特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：打造数字商务公共服务平台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标2：培育农村直播电商主播 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标3：为全县乡镇电商站点提供业务指导 | 1 | 29个 | 29个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标4：提升乡村振兴重点村电商站点运营能力 | 7 | 10 | 10 | 7 |  |  |
|  |  |  | 指标5：组织我县特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动 | 10 | 30家 | 42家 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为电商公共服务中心入驻企业提供各类综合服务覆盖率 | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：打造数字商务公共服务平台 | 1 | 2022年底 | 2022年底 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标2：培育农村直播电商主播 | 1 | 2022年 | 2022年 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标3：为全县乡镇电商站点提供业务 | 1 | 2022年 | 2022年 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标4：提升乡村振兴重点村电商站点 | 10 | 2021年 | 2021年 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标5：组织我县特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活 | 10 | 2021年底 | 2021年底 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：打造数字商务公共服务平台 | 1 | 20万 | 20万 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标2：为电商公共服务中心入驻企业提供各类综合服务 | 1 | 50万 | 50万 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标3：培育农村直播电商主播 | 1 | 10万 | 10万 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标4：为全县乡镇电商站点提供业务指导 | 1 | 20万 | 20万 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标5：提升乡村振兴重点村电商站点运营能力 | 1 | 30万 | 30万 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标6：组织我县特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动 | 1 | 70万 | 70万 | 1 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动脱贫人员增收 | 10 | ≥500/人 | ≥500/人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 搭建电商平台带动农产品销售额 | 10 | ≥200万元 | ≥200万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 贫困户参与农村电商相关产业链人数 | 10 | ≥300人 | ≥300人 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益人群满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  |