剑阁县国家储备林建设项目林权流转实施方案

为认真贯彻落实国家、省、市关于国家储备林建设决策部署，依法有序开展国家储备林建设项目（以下简称“国储林项目”）林权流转工作，根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国农村土地承包法》《四川省集体林权流转管理办法》等法律法规，结合我县国储林项目建设实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，突出生态惠民、生态利民、生态为民总体要求，以木材储备和林业产业发展为主线，积极创新林业投融资机制，拓宽林权价值增值途径，转变林业发展方式，依法保护林农和林业经营者权益，增强生态保护和林业发展内生动力，不断完善生态产品价值实现机制和生态补偿制度，充分发挥森林多种功能，推动林业高质量发展。

二、总体目标

探索建立“公司+村集体经济组织”合作模式，“林地租金+林木补偿费+收益分成+劳务收入”的利益联结机制，通过分区域、分步骤实施，建立多元化生态保护补偿机制，破解重点生态区森林利用与生态保护矛盾，做大做强林业产业，使全县林种结构布局更加合理、森林生态功能更加完善，促进林权价值增值，增加生态产品供给，努力实现“资源变资本、青山变金山”的总目标。

三、基本原则

（一）政府引导、市场运作。按照市场经济规律，充分发挥政府引导作用，鼓励林农积极参与国储林项目建设。

（二）自愿有偿、公开透明。坚持公开透明，依法规范有序开展林权流转，充分尊重林农意愿，保障林农利益。

（三）依法评估、流转有序。按照有关法律法规及政策规定，依法有序开展林权评估、流转工作。

（四）林地林用、合理利用。林权流转不得改变林地用途和性质，严格依法、科学合理开发利用。

四、林权流转

（一）流转主体。开展国储林项目建设的国有企业（以下简称“实施主体”）。

（二）流转期限。原则上不得超过30年，且不得超过承包期或林权证登记的剩余期限。流转期满后，可根据相关政策再行约定。

（三）流转范围

区划为人工商品林的林地、森林、林木，但有下列情形之一的不得流转：

（1）位于自然保护区和生态脆弱区的林地；

（2）森林、林木、林地权属不清或有争议的;

（3）应取得但未依法获得林权证或不动产权证的;

（4）已依法抵押或者提供担保的森林、林木、林地，抵押权人、担保权人未书面同意流转的；

（5）被司法机关查封、冻结的;

（6）法律法规规定的其他情形。

（四）流转方式

1.农村集体经济组织统一经营的林地经营权、林木所有权和林木使用权流转时，应经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。签订流转合同前，应先报乡镇人民政府批准，并报县级林业主管部门备案，由具有相应资质的第三方机构进行森林资源资产评估，流转面积小于100亩且经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表大会讨论，对林权价值认定一致的可不作评估。

2.以家庭为单位承包的林地经营权、林木所有权和林木使用权流转时，鼓励农户在自愿前提下将林地经营权、林木所有权和使用权以入股或其他方式入社（集体经济组织）后，统一以出租（转包）、入股或者其他方式流转给实施主体。

3.已经流转的以家庭为单位承包经营林地的林地经营权、林木所有权和使用权，经承包方书面同意（流转合同已明确约定可再次流转的除外）并向发包方备案后，可再次流转，流转期限不得超过上次流转合同约定的剩余期限。对存在矛盾纠纷的，在达成书面协议后，再按程序进行流转。

4.通过招标、拍卖、公开协商等方式取得的林地经营权，并依法登记取得林权类证书的，向发包方备案后可依法进行流转。

（五）流转工作程序

1.宣传动员。各乡镇负责组织召开村组村民动员会议，宣传实施国储林项目的目的意义、相关政策和林权流转程序等。

2.摸底调查。各乡镇及实施主体负责对国储林项目实施范围内的有关情况进行摸底调查，县级林业主管部门负责指导。

3.信息收集、登记造册。以村或组为单位，收集会议记录、农户申请、林权证（不动产权证）等资料，核实流转林地坐落、界址、四至界限以及林权权利主体、类型、期限、权利变化等情况，录入并登记造册。

- 4.林地调查。确需进行地籍调查的，由平台公司聘请第三方机构按照《地籍调查规程》开展调查，林地相邻权利人（包括相邻集体经济组织）应对相邻边界签字认可。

5.公示。由县级林业主管部门监督，各乡镇以村或组为单位组织林权流转情况公示，公示内容应包括但不限于林种、面积、蓄积量等。公示期满无异议后，方可签订林权流转合同。

6.签订林权流转合同。以《林权流转合同》（示范文本）为基础，可结合国储林项目实际，依法增减有关合同条款内容，或另行签订书面补充协议明确有关事项。流转退耕还林地的，合同中应明确约定退耕还林补助按原渠道发放。流转合同签订后，流转当事人向林权所在的集体经济组织和县级林业主管部门备案。

7.权属变更备案登记。林权流转合同签订后，流转双方应及时共同申请办理林地经营权和林木所有权转移登记。

8.林权流转费用支付。实施主体在取得林权后依据合同约定，兑付林权流转费。

9.建立利益联结机制。 鼓励采取“实施主体＋集体经济组织＋农户”等合作经营模式，建立“入股收益分红+经营管护报酬+务工”的利益分配模式，实施主体要探索建立有利于顺利推进国储林建设的林木采伐收益合理分配机制。由集体经济组织统一流转给实施主体的林权，实施主体可委托集体经济组织进行经营管理，搭建起实施主体、集体经济组织与农户之间的桥梁和纽带，形成利益共同体。

（六）流转价格

1.林地流转价格。林地流转价格、支付方式由流转双方自行约定。

2.林木流转价格。原则上按活立木蓄积50元/m³标准补偿。

（七）收益分成。首轮采伐不分成。第二轮采伐起，以县级林业主管部门核准的采伐量（以采伐许可证上核定的蓄积量为准）开展林木采伐，所得收益按20元/m³分成。

五、工作要求

（一）职责分工

1.县林业局。作为项目主管部门，负责政策指导、检查验收及林权流转监督管理等工作。

2.项目乡镇。负责宣传引导、组织实施、信访维稳，做好集体统一经营林地的流转审批工作。

3.项目公司。作为项目实施主体，负责项目规划、资源评估、成本控制并承担项目林权流转相关费用；负责流转林地、林木的日常经营管护工作；依法开发利用林地，合理分配所得收益。

（二）经费安排。一次性按30元/亩预算支付流转工作经费（原则上村集体经济组织20元/亩，乡镇人民政府10元/亩），实施主体在依法取得林权后向各乡镇、村集体经济组织支付工作经费。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各乡镇、县级相关部门要进一步提高政治站位，加强组织领导，建立国储林项目工作专班，高位推进林权流转工作，及时掌握工作推进情况，发现和处理工作中出现的问题，确保工作顺利推进。

（二）加强指导服务。县级相关部门要根据实际情况，指导村集体经济组织和农民参与国储林建设项目，建立健全利益分配机制及林权流转权责约定，确保村集体资产不流失、农民利益不受损。支持、鼓励具有资质的林业资源资产勘察设计中介机构服务国储林建设项目，保障林权流转、项目用地、运营管护等环节有效实施。

（三）加强宣传引导。各乡镇、县级相关部门要通过各类媒体宣传、召开村民大会等多种形式加大对建设重大意义、优惠政策、成功案例、主要做法的宣传力度，调动社会各界，特别是村集体经济组织和农民参与国储林建设，营造工作的良好氛围。

（四）加强纪律保障。县纪委监委机关要建立国储林林权流转事前、事中和事后跟踪督查和明察暗访机制，坚决杜绝侵占和损害集体及农民利益行为，对发现的违纪违法问题，依法依规严肃追责问责。