**附件1**

**剑阁县2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）**

**项目拟调整公示表**

单位：万元

| **序号** | **项目类别和名称** | **原安排项目内容及资金投入** | | | **调整后项目内容及资金投入** | | | | | | | **县级行业主管部门** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施**  **地点** | **建设规模及内容** | **财政衔接资金投入（万元）** | **项目类别和名称** | **实施**  **地点** | **建设规模及内容** | **建设标准** | **总投资** | **财政衔接资金投入** | **资金来源层级** |
|  |  |  |  | 1297.2 |  |  |  |  | 2758.29 | 1297.2 |  |  |  |
| 1 | 新建（改建）土鸡养殖场 | 演圣镇天马村 | 扩建土鸡养殖圈舍500平方米 | 10 | 新建（改建）土鸡养殖场 | 演圣镇天马村 | 建设林下土鸡养殖圈舍（木质结构）700平方米 | 达到行业标准要求 | 21 | 10 | 省级财政衔接资金 | 县畜禽产业发展事务中心 | 建设用地无法保障，调整建设内容 |
| 2 | 农业基础设施改造 | 白龙镇先锋村、三湾村 | 新建6.8公里泥碎路，碎石12公分，宽4米 | 68 | 农业基础设施改造 | 白龙镇先锋村、三湾村 | 新建5.7公里泥碎路 | 泥碎路面，碎石厚12公分，宽4米 | 68 | 68 | 中央财政衔接资金 | 县农业技术推广站 | 财评后调整建设内容 |
| 3 | 农业基础设施改造 | 元山镇白坝村 | 新建2.5公里泥碎路，碎石12公分，宽4米 | 30 | 农业基础设施改造 | 元山镇白坝村 | 宽度为3.5米，长2.9公里 | 泥碎路面，碎石厚12公分，宽5米 | 30 | 30 | 中央财政衔接资金 | 县农业技术推广站 | 建设用地无法保障，调整建设内容 |
| 4 | 新建（改建）土鸡养殖场 | 秀钟乡青岭村 | 改建养殖土鸡圈舍3000平方米，配套相关设施设备 | 15 | 新建（改建）土鸡养殖场 | 秀钟乡青岭村 | 改建养殖土鸡圈舍4栋，新建土鸡活动场地800平方米，购置鸡苗4000只 | 通风防雨防晒，排污设施达到环保要求，设备符合国家质量要求 | 15 | 15 | 中央财政衔接资金 | 县畜禽产业发展事务中心 | 调整建设内容 |
| 5 | 扶持发展新型农村集体经济 | 普安镇联合村 | 改造原凉山乡政府房屋35间1100㎡，改造拦马墙处原联合村委会房屋11间270㎡、新建厨房30㎡ | 150 | 扶持发展新型农村集体经济 | 普安镇联合村 | 改造原凉山乡卫生院房屋16间约600平米及配套相关设施设备，用于发展旅游民宿 | 房屋具有合理的承载性和抗震性 | 150 | 150 | 中央财政衔接资金70万元，省级财政衔接资金80万元 | 县农村经济经营管理站 | 调整建设内容 |
| 6 | 扶持发展新型农村集体经济 | 王河镇深垭村 | 建设中药材加工基地1处。其中新建2000㎡加工厂房，新建总面积1000㎡标准化成品展示及仓储中心，新建2000㎡原材料晒场 | 150 | 扶持发展新型农村集体经济 | 王河镇深垭村 | 新建1400m²加工厂房；硬化原材料晒场1500m²等配套附属设施设备 | 厂房通风、安全、环保，原材料晒场按照设计参数完成 | 150 | 150 | 中央财政衔接资金70万元，省级财政衔接资金80万元 | 县农村经济经营管理站 | 建设用地无法保障，调整建设内容 |
| 7 | 扶持发展新型农村集体经济 | 张王镇金号村 | 改扩建标准化肉牛养殖场1处，其中新建圈舍2200㎡，新建料仓1000㎡，修建化粪池及排污设施等，修建100立方蓄水池一口、配套管理用房及相关设施设备 | 150 | 扶持发展新型农村集体经济 | 张王镇金号村 | 新建圈舍1200㎡，新建料仓1000㎡，修建化粪池、蓄水池、排污系统等相关设施 | 砖混结构1200平方米，料仓通风防雨防晒，排污设施达到环保要求，设备符合国家质量要求 | 150 | 150 | 中央财政衔接资金70万元，省级财政衔接资金80万元 | 县农村经济经营管理站 | 建设用地无法保障，调整建设内容 |
| 8 | 稻渔综合种养 | 元山镇粮丰村等3个村 | 粮丰村303.36亩、白坝村256.3亩、时古村207.7亩，共计767.36亩稻田鱼苗补贴 | 15.3 | 稻渔综合种养 | 元山镇粮丰村、白坝村、时古村 | 补贴767.36亩稻田鱼苗，其中：粮丰村303.36亩、白坝村256.3亩（稻虾118.7亩、稻鱼137.6亩）、时古村207.7亩 | 补助标准200元/亩 | 15.3 | 15.3 | 省级财政衔接资金 | 县水产技术推广站 | 调整建设内容 |
| 9 | 巩固提升肉牛羊规模化养殖场 | 县域内 | 巩固提升肉牛规模化养殖场14个，新增肉牛存栏700头；巩固提升肉羊规模化养殖场11个，新增种母羊220只、育肥羊550只；新建或改扩建肉牛羊标准化养殖圈舍 | 204 | 巩固提升肉牛羊规模化养殖场 | 县域内 | 巩固提升肉牛羊规模化养殖场，新增肉牛存栏920头；巩固提升肉羊规模化养殖场5个，新增种母羊200只、育肥羊1100只，并配套相关粪污处理、饲料加工设施及圈舍建设等 | 新增能繁母羊补贴400元/头、优质种公羊500元/头（引种补贴）同步享受；肉牛按1000元/头补贴 | 1226 | 204 | 中央财政衔接资金 | 县经济作物技术推广站 | 调整建设内容 |
| 10 | 培育建设畜禽养殖小区 | 县域内 | 新建（改扩建）生猪、肉牛羊标准化养殖场（小区）29个 | 254.9 | 培育畜禽规模养殖场（小区） | 县域内 | 培育建设畜牧养殖小区27个以上，并改扩建（新建）肉牛羊养殖场户养殖圈舍 | 新建圈舍补助200元/平方米，改扩建圈舍补助150元/平方米 | 644.99 | 254.9 | 省级财政衔接资金 | 县畜牧业股 | 调整建设内容 |
| 11 | 农业基础设施改造 | 金仙镇大顺村 | 新建藤椒产业园200立方米防旱池3口，钢筋混凝土浇筑；新建烘干房1000平方米，购置6套烘干设备。 | 55 | 农业基础设施改造 | 金仙镇大顺村、小桥村 | 大顺村新建200立方米防旱池2口，小桥村新建烘干房 1000 平方米，购置6台烘干设备，新建200立方米防旱池1口 | 烘干设备符合国家质量要求，防旱池200立方米/口，钢筋混凝土浇筑 | 93 | 55 | 中央财政衔接资金 | 县经济作物技术推广站 | 调整建设地点 |
| 12 | 新建（改建）土鸡养殖场 | 姚家镇元宝村、团结村、柳场村、钟岭村 | 配套鸡苗30000羽，2400米围网建设，生产用净化水池1口。 | 95 | 新建（改建）土鸡养殖场 | 姚家镇元宝村 | 配套鸡苗30000羽，2400米围网建设，生产用净化水池1口 | 配套鸡苗30000羽，生产用净化水池1口 | 95 | 95 | 中央财政衔接资金 | 县畜禽产业发展事务中心 | 调整建设地点 |
| 13 | 农业基础设施改造 | 鹤龄镇金珠村 | 二组粮油基地生产用水渠系4400米整治维修。 | 50 | 农业基础设施改造 | 鹤龄镇金珠村 | 二组、三组粮油基地生产用水渠系4400米整治维修 | 粮油基地生产用水渠系4400米整治维修 | 50 | 50 | 中央财政衔接资金 | 县农业技术推广站 | 调整建设地点 |
| 14 | 提灌站建设 | 白龙镇健康村 | 二组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 50 | 提灌站建设 | 白龙镇健康村2组 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 38.51 | 38.51 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评价格后调减11.49万元 |
| 提灌站建设 | 白龙镇远大村 | 管网延伸3000米及配套设施 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 3.86 | 3.86 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评价格后调增3.86万元 |
| 提灌站建设 | 龙源镇登云村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 4.27 | 4.27 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评价格后调增4.27万元 |
| 提灌站建设 | 剑门关镇高观村 | 七组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 3.36 | 3.36 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评价格后调增3.36万元 |