**附件2**

**剑阁县2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）**

**项目拟调减公示表**

单位：万元

| **序号** | **项目****名称** | **实施****地点** | **原建设内容** | **总投资** | **原财政衔接资金下达** | **调整后建设内容** | **调整后****建设标准** | **现需财政衔接资金** | **调减****资金** | **资金来源层级** | **指导监督责任单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |  |  |  | 6087 | 3981.5 |  |  | 3305.29 | 889.37 |  |  |  |
| 1 | 庭院经济建设 | 县域内 | 发展种养殖庭院2000户以上 | 1025 | 486 | 发展种养殖庭院2000户以上 | 每户按种养植标准补助 | 468.05 | 17.95 | 中央财政衔接资金 | 局产业振兴办 | 乡镇上报后统计，需要调减 |
| 2 | 新建（改建）土鸡养殖场 | 元山镇金竹村 | 新建土鸡养殖场1000平方米，配套相关设施设备 | 41 | 20 | 新建土鸡养殖场1000平方米，配套相关设施设备 | 达到行业标准 | 0 | 20 | 中央财政衔接资金 | 县畜禽产业发展事务中心 | 土地要素不能保障 |
| 3 | 新建（改建）土鸡养殖场 | 元山镇双柳村 | 新扩建土鸡圈舍300平方米 | 13 | 6 | 新扩建土鸡圈舍300平方米 | 达到行业标准 | 0 | 6 | 省级财政衔接资金 | 县畜禽产业发展事务中心 | 土地要素不能保障 |
| 4 | 农产品品牌打造和质量提升 | 县域内 | 开展农产品牌打造、培育；新认证有机产品4个、续证38个，新认证绿色食品3－4个、续证14个，申报名特优新农产品2个；开展农产品品牌营销、宣传和产销对接；开展农产品生产基地建设，提升农产品质量标准。补充剑阁县2023年农产品品牌打造和展销平台建设项目50万元 | 250 | 250 | 完成新认证有机农产品5个，续证有机农产品证书34个。新认证绿色食品5个、续证绿色食品10个，申报全国名特优新农产品3个，开展农产品展示展销、农产品质量提升等任务 | 完成新认证有机农产品5个，续证有机农产品证书34个。新认证绿色食品5个、续证绿色食品10个，申报全国名特优新农产品3个，开展农产品展示展销、农产品质量提升等任务 | 227.2 | 22.8 | 省级财政衔接资金 | 县农产品质量安全中心 | 建设内容调整 |
| 5 | 村特色产业园巩固提升 | 县域内 | 全县村特色产业园15000亩补苗、施肥、修剪、清沟、病虫害防治等 | 2858 | 1319.5 | 全县村特色产业园15000亩补苗、施肥、修剪、清沟、病虫害防治等 | 全县村特色产业园15000亩补苗、施肥、修剪、清沟、病虫害防治等 | 1267.6 | 51.9 | 中央财政衔接资金 | 县经济作物技术推广站 | 乡镇上报后统计，需要调减 |
| 6 | 提灌站建设 | 白龙镇唐家村4组 | 四组新建提灌站，泵房、电机设备、输水管道及高低压线路等 | 45 | 45 | 四组新建提灌站，泵房、电机设备、输水管道及高低压线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 41.09 | 3.91 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 7 | 提灌站建设 | 公兴镇金山村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 25 | 25 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 22 | 3 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 8 | 提灌站建设 | 木马镇金魁村1组 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 80 | 80 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 58.84 | 21.16 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 9 | 提灌站建设 | 樵店乡七一村 | 6组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 70 | 70 | 6组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 58.37 | 11.63 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 10 | 提灌站建设 | 王河镇深垭村 | 1组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 40 | 40 | 1组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 30.99 | 9.01 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 11 | 提灌站建设 | 王河镇新电村 | 三组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 35 | 35 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 21.66 | 13.34 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 12 | 提灌站建设 | 武连镇四合村2组 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 35 | 35 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 27.81 | 7.19 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 13 | 提灌站建设 | 元山镇双柳村2组 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 30 | 30 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 24.57 | 5.43 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 14 | 提灌站建设 | 元山镇同桥村1组 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 30 | 30 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 24.92 | 5.08 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 15 | 提灌站建设 | 柳沟镇垂泉村三组 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 50 | 50 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 42.84 | 7.16 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 16 | 提灌站建设 | 香沉镇跃进社区八组、三组、六组 | 新建提灌站2座，原址重新1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 60 | 60 | 新建提灌站2座，原址重新1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 37.92 | 22.08 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 17 | 提灌站建设 | 普安镇飞凤村 | 五组新建提灌站1座.，泵房、电机设备、输水管道及高低压线路等 | 60 | 60 | 五组新建提灌站1座.，泵房、电机设备、输水管道及高低压线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 49.73 | 10.27 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 18 | 提灌站建设 | 汉阳镇东青村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 45 | 45 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 31.87 | 13.13 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 19 | 提灌站建设 | 普安镇双丰村 | 新建提灌站1座.，泵房、电机设备、输水管道及高低压线路等 | 50 | 50 | 新建提灌站1座.，泵房、电机设备、输水管道及高低压线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 37.82 | 12.18 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 20 | 提灌站建设 | 王河镇柘坝村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 45 | 45 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 35.41 | 9.59 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 21 | 提灌站建设 | 秀钟乡青岭村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 35 | 35 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 22.91 | 12.09 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 22 | 提灌站建设 | 演圣镇梁垭村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 25 | 25 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 18.31 | 6.69 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 23 | 提灌站建设 | 柳沟镇太平村（原南庙村） | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 65 | 65 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 44.86 | 20.14 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 24 | 提灌站建设 | 鹤龄镇岳坪村 | 岳坪村水库新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 25 | 25 | 岳坪村水库新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 23.56 | 1.44 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 25 | 提灌站建设 | 张王镇金号村 | 新建提灌站建设1座，泵房、电机设备、输水管道及高低压线路等 | 40 | 40 | 新建提灌站建设1座，泵房、电机设备、输水管道及高低压线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 33.58 | 6.42 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 26 | 提灌站建设 | 木马镇王家坪 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 35 | 35 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 26.46 | 8.54 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 27 | 提灌站建设 | 杨村镇佛山村三组 | 四组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 40 | 40 | 四组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 33.98 | 6.02 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 28 | 提灌站建设 | 羊岭镇石城村 | 十一组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 70 | 70 | 十一组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 46.54 | 23.46 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 29 | 提灌站建设 | 金仙镇玉台村 | 二组新建提灌站建设1座，泵房、电机设备、输水管道及高低压线路等 | 65 | 65 | 二组新建提灌站建设1座，泵房、电机设备、输水管道及高低压线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 39.82 | 25.18 | 中央财政衔接资金 | 县农机化技术推广站 | 财评调减 |
| 30 | 厕所革命 | 普安镇、白龙镇、公兴镇等19个乡镇 | 对普安镇、白龙镇、公兴镇、涂山镇、香沉镇等19个乡镇53个村3631户农户新建厕房、新建三格化粪池、老茅坑加盖等 | 800 | 800 | 对店子镇、柳沟镇、金仙镇等6个乡镇9个村1453户农户新建厕房、新建三格化粪池、老茅坑加盖等 | 达到“四无两化”：无渗漏、无臭味、无蚊蝇、无污染，卫生化、无害化 | 506.58 | 506.58 | 省级财政衔接资金 | 局项目指导股 | 行业资金到位调减 |