附件1

剑阁县2024年中央（第一批）财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目调整（内容）表

单位：万元

| **序号** | **项目类别和名称** | **原安排项目内容及资金投入** | | | **调整后项目内容及资金投入** | | | | | | | **县级行业主管部门** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施**  **地点** | **建设规模及内容** | **财政衔接资金投入（万元）** | **项目类别和名称** | **实施**  **地点** | **建设规模及内容** | **建设标准** | **总投资** | **财政衔接资金投入** | **资金来源层级** |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 | 75 |  |  |  |
| 1 | 元宝枫产业扩面建设  项目 | 白龙镇先锋村 | 低效林改120亩，新栽植元宝枫  120亩 | 12 | 元宝枫产业扩面建设项目 | 白龙镇先锋村、碑垭村、春风村 | 低效林改造120亩，新栽植元宝枫120亩 | 按1000元/亩补助 | 12 | 12 | 中央财政衔接资金 | 县林业局 | 调整建设地点 |
| 2 | 初加工厂房建设项目 | 木马镇金魁村 | 新建竹笋初加工厂房200㎡，配套基础附属设施（坝子硬化、堡坎）等 | 30 | 产业管护项目 | 木马镇金魁村 | 笋用竹成效管护3000亩 | 开展灌溉、补植、施肥、病虫害防治、除草等丰产管理 | 30 | 30 | 中央财政衔接资金 | 县林业局 | 调整建设内容 |
| 3 | 元山镇白坝村中药材种植补助项目 | 元山镇白坝村 | 种植枳壳220亩 | 9 | 元山镇白坝村中药材种植补助项目 | 元山镇白坝村 | 种植枳壳150亩 | 按600元/亩补助 | 9 | 9 | 中央财政衔接资金 | 县林业局 | 调整建设内容 |
| 4 | 柳沟镇油茶种植补助  项目 | 柳沟镇团山村 | 油茶种植200亩 | 24 | 柳沟镇油茶种植补助项目 | 柳沟镇团山村、光华村 | 油茶种植200亩 | 按1200元/亩补助 | 24 | 24 | 中央财政衔接资金 | 县林业局 | 调整建设地点 |