附件2

剑阁县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目规划

（财政涉农资金统筹整合）使用安排表

| 项目类别和名称 | 建设任务 | 项目计划投资（万元） | 整合后资金使用监管责任单位 | 推广以工代赈方式项目（个） | 受益对象（个、户） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合资金投入 | 整合资金来源 | 已脱贫村 | 乡村振兴重点帮扶村 | 已脱贫户 | 监测户 |
|  |  |  |  |  | 8337.72 | 6444.00  |  |  | 10 | 23 | 12 | 14817 | 433 |  |
| **一、产业发展** |  |  |  |  | **5347.39** | **3453.67** |  |  | **2** | **16**  | **8** | **5626**  | **221** |  |
| （一）生产项目 | 27个 |  |  |  | 1896.19  | 1272.47  |  |  | 1  | 7 | 5 | 2663 | 101  |  |
| 1.种植业基地 | 12个 |  |  |  | 618.20  | 438.37 |  |  |  | 2  | 2 | 911 | 44 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 汉阳镇云丰村 | 新建450亩小水果园桩灌系统，其中150个水泥桩，滤水池5口及相关配套设施 | 150个水泥桩，每口滤水池10立方米 | 2024年11月底 | 35.00  | 16.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 46 | 2 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 汉阳镇云丰村 | 改造提升2个智能大棚，维修3个葡萄大棚 | 达到温室智能大棚建设标准；达到避风向阳要求 | 2024年12月底 | 100.00  | 100.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 46 | 2 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇飞凤村 | 改造提升猕猴桃园区60亩 | 地力培肥、架杆维修、宜机作业改造 | 2024年11月底 | 84.00  | 84.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 74 | 4 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇前锋村 | 新建80亩猕猴桃产业园微喷灌及水肥一体化设施，配套管道、设备、蓄水池、泵房 | 达到智能灌溉要求标准 | 2024年11月底 | 29.00  | 13.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 101 | 4 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 王河镇新电村 | 新建猕猴桃园防风网400米，冻库50吨 | 防风网400米，冻库达到国家《冷库设计规范》标准 | 2024年11月底 | 37.40  | 30.60  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 127 | 3 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 下寺镇峰垭村 | 巩固提升30亩桃园，提灌、滴灌等配套设施建设 | 达到智能灌溉要求标准 | 2024年11月底 | 10.00  | 10.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 63 | 6 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 义兴镇红星村 | 新建100亩软籽石榴产业园滴灌设施 | 达到智能灌溉要求标准 | 2024年11月底 | 25.00  | 11.30  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 93 | 6 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇光荣村 | 新建338亩李园桩灌系统，建338个桩及相关配套设施 | 按350元/亩补助，配套设施达到行业标准 | 2024年12月底 | 26.30  | 11.80  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 102 | 8 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 下寺镇小剑村 | 大柏林桃园建设围网3000米，桃园品改100亩，蓝莓园品改150亩 | 达到行业标准要求 | 2024年12月底 | 20.00  | 20.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 | 1 | 75 | 5 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 剑门关镇梁山村 | 新建紫茶园50亩，配套滴灌及土壤调酸 | 茶叶按照0.9万元/亩补助、滴灌按照0.09万元/亩补助标准执行 | 2024年12月底 | 117.50  | 52.87  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 82 | 1 |  |
| 粮油基地巩固提升 | 汉阳镇壮山村、壮岭村 | 粮油基地地力培肥1000亩 | 按照每亩补助600元标准执行 | 2024年12月底 | 60.00  | 60.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 55 | 2 |  |
| 林下套种多年生中药材 | 下寺镇二龙村 | 核桃林下新套种芍药200亩，食（药）用黄花200亩，沿路套种多年生芍药80亩 | 面积完成率100%，成活率90%以上；按600元/亩补助标准执行 | 2024年12月底 | 74.00  | 28.80  | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  | 47 | 1 |  |
| 2.养殖业基地 | 6个 |  |  |  | 950.79 | 506.9  |  |  | 1 | 1 | 1  | 844  | 25  |  |
| 培育畜禽规模养殖场（小区） | 县域内 | 培育建设畜牧养殖小区27个以上，并新（改扩）建肉牛羊养殖场户养殖圈舍 | 新建圈舍按200元/平方米，改扩建圈舍按150元/平方米补助标准执行 | 2024年12月底 | 644.99  | 254.90  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 235 | 3 |  |
| 培育建设土鸡养殖小区 | 县域内 | 新（改扩）建土鸡标准化养殖场（小区）10个 | 新增土鸡6.6万只以上，每只按15元补助标准执行 | 2024年12月底 | 100.00  | 100.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 148 | 4 |  |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 香沉镇乘元社区 | 新建肉牛圈舍1000平方米 | 砖混结构1000平方米 | 2024年9月底 | 41.00  | 20.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 242 | 10 |  |
| 新（改）建土鸡养殖场 | 演圣镇天马村 | 建设林下土鸡养殖圈舍（木质结构）700平方米 | 达到行业标准要求 | 2024年11月底 | 21.00  | 10.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 104 | 2 |  |
| 标准化肉牛养殖场改扩建项目 | 张王镇金号村 | 养殖圈舍监控及养殖配套设施设备建设安装；补助犊牛购买80头；硬化场区作业道长200米、宽4.5米；场地硬化1000平方米；配套供水管道3000米及供水设备 | 砖混结构1200平方米，料仓通风防雨防晒，排污设施达到环保要求，设备符合国家质量要求 | 2024年12月底 | 121.80  | 100.00  | 省级财政衔接资金 | 县民宗局 | 1 |  | 1 | 77 | 2 |  |
| 发展特色种养业 | 下寺镇中心村、小剑村、二龙村 | 发展土鸡、肉羊、绿色果蔬等产业，特色种养业户110户 | 达到行业标准要求 | 2024年12月底 | 22.00  | 22.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 38 | 4 |  |
| 3.水产养殖业发展 | 10个 |  |  |  | 327.20  | 327.20  |  |  |  | 4  | 2  | 908  | 32  |  |
| 稻渔综合种养 | 白龙镇红岩村等15个村 | 巩固稻渔综合种养4961亩，其中：红岩村499.32亩,剑峰村907.6亩,古楼村384.8亩,三湾社区396.7亩,临津社区480亩,春风村430亩,先峰村374.9亩,山峰村53.61亩,碑垭村264亩,松柏村481亩,黄林村160亩,远大村212亩,禾丰村110亩,石滩124.1亩,唐家村82.97亩 | 按每亩200元补助标准执行 | 2024年12月底 | 99.20  | 99.20  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 218 | 4 |  |
| 稻渔综合种养 | 公兴镇金山村等9个村 | 巩固稻渔综合种养2832.36亩，其中：金山村669.1亩、太吉村285亩、圈龙村536.15亩、金铃村669.1亩、三泉村209.8亩、宝龙村112.81亩、石马村59亩、兴峰村207.5亩、向前村83.9亩 | 按每亩200元补助标准执行 | 2024年12月底 | 56.60  | 56.60  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 158 | 5 |  |
| 稻渔综合种养 | 金仙镇复兴村等4个村 | 新建稻渔综合种养200亩；巩固提升稻渔综合种养804亩，其中：长岭村70亩，玉台村684亩，小桥村50亩 | 新建稻渔综合种养按每亩500元、巩固稻渔综合种养按每亩200元补助标准执行 | 2024年12月底 | 30.00  | 30.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 56 | 1 |  |
| 稻渔综合种养 | 开封镇庆丰村四组 | 巩固提升稻渔综合种养108亩 | 按每亩200元补助标准执行 | 2024年12月底 | 2.10  | 2.10  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 8 | 5 |  |
| 水产养殖项目 | 普安镇白虎村 | 甲鱼池管网建设2500米，拦河堰筑盖长70米、宽2米、高3米 | 符合国家质量要求管网2500米，拦河堰坝体病害整治、放水设施改造 | 2024年9月底 | 25.00  | 25.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 99 | 4 |  |
| 稻渔综合种养 | 普安镇双丰村 | 新建稻渔综合种养200亩（田地盖整治、沟渠开挖、管网安装、鱼苗购买等） | 新建稻渔综合种养按每亩500元、巩固稻渔综合种养按每亩200元补助标准执行 | 2024年9月底 | 14.00  | 14.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 88 | 5 |  |
| 稻渔综合种养 | 香沉镇乘元社区等4个村社 | 巩固稻渔综合种养500亩，其中：乘元社区200亩、跃进社区90亩、东沟村162亩、群英村48亩 | 按每亩200元补助标准执行 | 2024年12月底 | 10.00  | 10.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 82 | 1 |  |
| 稻渔综合种养 | 杨村镇官店村、白水村 | 巩固稻渔综合种养2000亩，其中：白水村500亩，官店村1500亩 | 按每亩200元补助标准执行 | 2024年12月底 | 40.00  | 40.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 86 | 3 |  |
| 稻渔综合种养 | 元山镇粮丰村、白坝村、时古村 | 巩固稻渔综合种养767.36亩，其中：粮丰村303.36亩、白坝村256.3亩（稻虾118.7亩、稻鱼137.6亩）、时古村207.7亩 | 按每亩200元补助标准执行 | 2024年12月底 | 15.30  | 15.30  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 67 | 1 |  |
| 水产养殖项目 | 张王镇嘉陵村 | 新建鱼塘80亩，配套增氧、监控设备； 整治道路、进排水渠；管理用房改造等 | 田地盖整治、沟渠开挖、管网安装、鱼苗购买 | 2024年9月底 | 35.00  | 35.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 46 | 3 |  |
| （二）新型农村集体经济 | 15个 |  |  |  | 2250.00  | 1200.00  |  |  |  | 6  | 3  | 1415  | 67  |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 普安镇联合村 | 改造原凉山乡卫生院房屋16间约600平米及配套相关设施设备，用于发展旅游民宿 | 房屋具有合理的承载性和抗震性 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 106 | 4 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 剑门关镇青树村 | 新建房屋15间，约1000㎡，新建200㎡餐饮食堂1处并配套相应设施设备 | 房屋具有合理的承载性和抗震性，餐厨去达到国家卫生标准 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 24 | 1 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 元山镇福泉村 | 建设800㎡的农产品交易中心 | 集加工、仓储、展示、交易、配送于一体交易中心 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 49 | 3 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 王河镇深垭村 | 新建1400m²加工厂房；硬化原材料晒场1500m²等配套附属设施设备 | 厂房通风、安全、环保，原材料晒场按照设计参数完成 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 101 | 2 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 汉阳镇东青村 | 改扩建黄花烘干厂700㎡，并配套设施设备 | 烘干厂高效、环保、安全，设备符合国家质量要求 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 75 | 8 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 姚家镇元宝村 | 新建3000㎡剑门关土鸡林下养殖及培育基地，其中新建固定鸡舍5栋，安装1套自动投料设备及1套降温设备，新建围网2000米和道路320米 | 鸡舍5栋，设备符合国家质量要求，钢丝围网2000米，道路320米 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 62 | 5 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 普安镇亮垭村 | 新建1000㎡民宿1处，包含700㎡住宿区和300㎡餐厨区 | 房屋具有合理的承载性和抗震性，餐厨去达到国家卫生标准 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 55 | 3 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 开封镇作坊村 | 建设面积1500㎡肉牛养殖场 | 砖混结构1500平方米 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 136 | 6 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 白龙镇春风村 | 新建设总占地面积2540㎡、建筑面积400㎡的田园特色民宿，及完善附属配套设施 | 房屋具有合理的承载性和抗震性 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 95 | 5 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 姚家镇团结村 | 改建闲置村委会建设400㎡民宿，完善基础设施配套 | 房屋具有合理的承载性和抗震性 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 55 | 2 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 樵店乡七一村 | 利用闲置村级活动阵地改造建设占地面积680㎡民宿一栋，完善基础设施配套 | 房屋具有合理的承载性和抗震性 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 121 | 2 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 张王镇金号村 | 新建圈舍1200㎡，新建料仓1000㎡，修建化粪池、蓄水池、排污系统等相关设施 | 砖混结构1200平方米，料仓通风防雨防晒，排污设施达到环保要求，设备符合国家质量要求 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 77 | 2 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 开封镇杨岭村 | 建设中药材分选点1处，含新建占地50㎡冻库1个、占地500㎡药材分选厂房1处，购置配套齐全器械等 | 冻库达到国家《冷库设计规范》标准、厂房通风、安全、环保，按照设计参数完成，购置配套齐全器械等 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 86 | 2 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 香沉镇群英村 | 新建冬桃产业园100亩，维修改造原闲置村委会作为仓储管理用房；购置农机11台组建社会化服务队 | 冬桃树苗栽种100亩且成活率达85%；仓储管理用房安全、环保、高效；购置农机符合国家质量标准要求 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 154 | 9 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济 | 羊岭镇马鞍山村 | 建设金丝皇菊加工销售中心，包含现代智慧农业销售中心、储存房加工包装间、智能除虫、监控等设施 | 集加工、仓储、展示、交易、配送于一体交易中心 | 2024年12月底 | 150.00  | 80.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 219 | 13 |  |
| （三）配套设施项目 | 9个 |  |  |  | 284 | 229  |  |  | 1 | 7  | 1 | 1009 | 26  |  |
| 1.产业园设施配套 | 3个 |  |  |  | 92.00  | 52.00  |  |  |  | 1  | 1  | 350  | 10  |  |
| 农业基础设施改造 | 鹤龄镇化林村 | 粮油基地新建防旱池1口 | 300立方米1口，钢筋混凝土浇筑 | 2024年12月底 | 12.00  | 12.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 131 | 1 |  |
| 农业基础设施改造 | 普安镇柳垭村 | 新建猕猴桃园防旱池1口 | 500立方米防旱池1口，钢筋混凝土浇筑 | 2024年12月底 | 20.00  | 20.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 157 | 4 |  |
| 土鸡养殖场基础设施配套 | 姚家镇元宝村 | 剑门关土鸡产业园新开挖路基50米、堡坎100立方米，配套沟渠水泥盖板300米等 | 达到行业标准 | 2024年12月底 | 60.00  | 20.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 62 | 5 |  |
| 2.小型农田水利设施建设 | 6个 |  |  |  | 192 | 177 |  |  | 1 | 6  |   | 659  | 16  |  |
| 新建提灌站 | 演圣镇天马村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 2024年12月底 | 53.00  | 53.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 104 | 2 |  |
| 新建提灌站 | 香沉镇群英村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 2024年12月底 | 50.00  | 50.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 154 | 9 |  |
| 新建提灌站 | 龙源镇梨垭村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电机线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 2024年12月底 | 32.00  | 17.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 21 | 1 |  |
| 白龙镇松柏村小型农田保障项目 | 白龙镇松柏村 | 维修整治杏子树堰塘1口 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 2024年11月底 | 19.00  | 19.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 | 1 | 1 |  | 130 | 1 |  |
| 普安镇二郎村小型农田保障项目 | 普安镇二郎村 | 维修整治浸水地等2口山坪塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 2024年11月底 | 22.00  | 22.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 92 | 2 |  |
| 杨村镇青墟村小型农田保障项目 | 杨村镇青墟村 | 维修整治山湾堰塘1口 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 2024年11月底 | 16.00  | 16.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 158 | 1 |  |
| （四）加工流通项目 | 8个 |  |  |  | 845.20 | 680.20  |  |  |  | 3  | 2  | 539  | 53  |  |
| 新建综合农事服务中心 | 下寺镇小剑村 | 新建粮油综合农事服务中心1处，配套相关设备 | 设备符合国家质量要求 | 2024年12月底 | 60.00  | 60.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 | 1 | 75 | 5 |  |
| 农产品初加工设施建设 | 汉阳镇壮山村 | 壮山粮油加工中心、烘干中心相关设施设备配套 | 设备符合国家安全储备粮食标准 | 2024年12月底 | 40.00  | 40.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 79 | 6 |  |
| 农产品初加工设施建设 | 普安镇飞凤村 | 新建猕猴桃产业园100吨冻库1座 | 达到国家《冷库设计规范》标准 | 2024年12月底 | 50.00  | 50.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 75 | 4 |  |
| 农产品初加工设施建设 | 白龙镇春风村 | 新建厂房6700平方米，储菜池4000立方米，蔬菜种植2000亩，加宽道路长1.2公里 | 厂房通风、安全、环保，按照设计参数完成；道路路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土储菜池4000立方米1个，蔬菜种植2000亩 | 2024年12月底 | 300.00  | 135.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 95 | 5 |  |
| 油茶园区烘干仓储房房及中药材套种项目 | 秀钟乡钟山村 | 新建中药材烘干仓储库房667平方米，沿路林下套种中药材艾草330亩 | 仓库库房按1200元/平方米、中药材按600元/亩补助标准执行 | 2024年12月底 | 100.00  | 100.00  | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  | 1 |  | 140 | 5 |  |
| 农产品品牌打造和质量提升 | 县域内 | 完成新认证有机农产品5个、续证有机农产品证书34个；新认证绿色食品5个、续证绿色食品10个；申报全国名特优新农产品3个，开展农产品展示展销、农产品质量提升等任务 | 按照认证标准执行 | 2024年12月底 | 227.20  | 227.20  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  |  | 25 |  |
| 农产品品牌打造 | 下寺镇小剑村、中心村、二龙村 | 打造剑门关豆腐、剑门关土鸡等名优农特产品品鉴体验店3处 | 达到行业标准要求 | 2024年12月底 | 40.00  | 40.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 | 1 | 75 | 3 |  |
| 展销宣传 | 县域内 | 加强剑阁本地农特产品品牌宣传、推介，宣传剑阁产品，推动产销对接，并提供不少于36平方米展位及相关搭建，促进解决农产品“卖难”问题 | 会场设置剑阁展位不少于36平方米；对剑阁活动、品牌、优秀个人等案例在主流媒体进行宣传，其中省级及以上主流媒体不少于6次 | 2024年12月底 | 28.00  | 28.00  | 省级财政衔接资金 | 县商合局 |  |  |  |  |  |  |
| （五）产业服务支撑项目 | 2个 |  |  |  | 72.00  | 72.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人才培育 | 县域内 | 开展不少于12场次（总人次不低于300人次）数字人才技能培训工作，打造乡村振兴兴农标兵 | 培训场次不少于12场次，总受培人数不少于300人次；开展数字人才交流见面活动1场次；打造国家级相关认证的直播人员证书不少于3人，上传短视频作品每人不少于10个，短视频累计浏览量不少于20万 | 2024年11月底 | 22.00  | 22.00  | 省级财政衔接资金 | 县商合局 |  |  |  |  |  |  |
| 营销活动及供应链提升 | 县域内 | 支持地方特色产业发展，促进剑阁产品“出村进城”，开展网络营销活动不少于3场次 | 提供不少于200平米场地用于剑阁本地农特产品企业存储；网络营销活动总销量不低于8000单；带动帮扶农特产品销售3000万元以上 | 2024年11月底 | 50.00  | 50.00  | 省级财政衔接资金 | 县商合局 |  |  |  |  |  |  |
| **二、就业项目** | **3个** |  |  |  | **1471.68**  | **1471.68** |  |  |  |  |  | **7032**  | **145**  |  |
| 脱贫劳动力跨省交通补贴 | 全县 | 对全县脱贫劳动力（含监测对象）适当补助铁路、公路和水运( 路)交通补助 | 对跨区域务工就业的脱贫人口，在省外连续稳定务工90天以上180天以下的，给予800元一次性交通补助；连续稳定务工180天以上的，给予1200元一次性交通补助 | 2024年11月底 | 892.18 | 892.18 | 省级财政衔接资金 | 县人社局 |  |  |  | 6069 | 135 |  |
| 公益性岗位补贴 | 县域内 | 安排脱贫人口、监测户公益性岗位1135人 | 按照500元/人/月标准执行 | 2024年11月底 | 540.50  | 540.50  | 省级财政衔接资金 | 县人社局 |  |  |  | 1135 |  |  |
| 山洪灾害危险区公益性岗位 | 全县 | 选聘山洪灾害危险区检查责任108人 | 按照3600元/人/年标准执行 | 2024年11月底 | 39.00  | 39.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 98 | 10 |  |
| **三、乡村建设行动** | **19个** |  |  |  | **1518.65**  | **1518.65**  |  |  | **8**  | **7**  | **4**  | **2159**  | **67**  |  |
| （一）人居环境整治 | 1个 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 1  |  |  | 216  |  |  |
| 人居环境整治 | 普安镇、金仙镇、公兴镇等14个乡镇25个村 | 新建50、75、100立方米生活污水处理池、新建10立方垃圾房、农村公共厕所补助项目 | 达到建设要求 | 2024年12月底 | 200.00  | 200.00  | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 |  |  | 216 |  |  |
| （二）农村基础设施 | 18个 |  |  |  | 1318.65  | 1318.65  |  |  | 7  | 7  | 4  | 1943  | 67  |  |
| 1.农村供水保障设施建设 | 14个 |  |  |  | 531.18  | 531.18  |  |  | 6  | 6  | 2  | 1663  | 57  |  |
| 龙源镇金山村供水保障项目 | 龙源镇金山村 | 实施供水工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 22.00  | 22.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 | 1 |  |  | 137 | 6 |  |
| 公兴镇大凉村供水保障项目 | 公兴镇大凉村 | 实施供水工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 18.00  | 18.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 93 | 9 |  |
| 白龙镇摇铃村供水保障项目 | 白龙镇摇铃村 | 实施供水工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 55.00  | 55.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 | 1 | 1 |  | 161 | 2 |  |
| 剑门关镇新龙村供水保障项目 | 剑门关镇新龙村 | 实施供水工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 25.00 | 25.00 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 | 1 |  |  | 60 | 7 |  |
| 剑门关镇志公社区供水保障工程 | 剑门关镇志公社区 | 维修养护供水工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 7.00 | 7.00 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 王河镇蜀柏村、深垭村供水保障项目 | 王河镇蜀柏村、深垭村 | 管网延伸工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 65.00 | 65.00 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 160 | 4 |  |
| 柳沟镇清水村供水管网延伸项目 | 柳沟镇清水村 | 管网延伸工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 12.00 | 12.00 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 | 1 |  | 1 | 76 | 6 |  |
| 元山镇粮丰村管网延伸工程 | 元山镇粮丰村 | 管网延伸工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 130.18 | 130.18 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 204 | 4 |  |
| 普安镇响水村供水保障项目 | 普安镇响水村 | 新建蓄水池1口 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 14.00  | 14.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 76 | 1 |  |
| 公兴镇圈龙村供水保障项目 | 公兴镇圈龙村 | 实施供水工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 12.00  | 12.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 114 | 2 |  |
| 秀钟乡钟山村管网延伸工程 | 秀钟乡钟山村 | 管网延伸工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 49.00  | 49.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 | 1 | 1 |  | 140 | 6 |  |
| 香沉镇群英村供水保障项目 | 香沉镇群英村 | 实施供水工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 20.00  | 20.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 | 1 | 1 |  | 154 | 6 |  |
| 普安镇二郎村供水保障项目 | 普安镇二郎村 | 水质提升工程及管网改造工程 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 30.00  | 30.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 92 | 2 |  |
| 公兴镇鹤龄水厂管网延伸工程 | 公兴镇凤凰村、大凉村、宝龙村、文林村、山泉村、金铃村 | 管网延伸工程1处 | 提高供水农村供水保障率 | 2024年11月底 | 72.00  | 72.00  | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 196 | 2 |  |
| 2.农村道路建设 | 4个 |  |  |  | 787.47  | 787.47  |  |  | 1  | 1  | 2  | 280  | 10  |  |
| 以工代赈道路建设项目 | 义兴镇双垭村 | 新（改）建道路6.3公里（加宽3公里，新硬化道路3.3公里） | 3公里路面宽4.5米，厚0.18米；3.3公里路面宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑 | 2024年11月底 | 380.00  | 380.00  | 省级财政衔接资金 | 县发改局 | 1 |  | 1 | 90 | 4 |  |
| 道路建设及提升改造工程 | 下寺镇小剑村 | 新开挖路基工程及道路硬化1.2公里、宽4.5米；道路加宽长1公里 | 新建道路路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层；路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C30水泥混凝土 | 2024年12月底 | 97.56  | 97.56  | 省级财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 1 | 75 | 2 |  |
| 道路加宽及维修整治工程 | 下寺镇中心村 | 道路加宽5.2公里 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C30水泥混凝土 | 2024年12月底 | 101.71  | 101.71  | 省级财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 53 | 4 |  |
| 普安镇青碑村道路建设 | 普安镇青碑村 | 新开挖路基工程及道路硬化3公里 | 新建道路路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 2024年12月底 | 208.20  | 208.20  | 省级财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 62 |  |  |