## Sheet1
2024年第一批中省衔接资金项目绩效目标自评表
项目名称 |  | 2024年第一批中省财政衔接资金11998.15万元用于农业产业、乡村建设项目 |  |  |  | 项目负责人 |  | 罗映波0839-6665252
及电话
主管部门 |  | 剑阁县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 相关乡镇人民政府
资金情况 |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分
（万元） |  | 年度资金总额： |  | 11998.15 |  | 11998.15 |  |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年财政拨款 |  | 11998.15 |  | 11998.15 |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 | [6 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 巩固拓展脱贫攻坚成果与实现乡村振兴有效衔接，实现村集体经济组织、脱贫户、监测户持续稳定增收，促进产业振兴。 |  |  |  |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果与实现乡村振兴有效衔接，实现村集体经济组织、脱贫户、监测户持续稳定增收，促进产业振兴。
绩 | 一级 | 二级 | 三级指标 |  | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
效 | 指标 | 指标
指 | 产出 | 数量指标 | 巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园 |  | 5 | ≧1.79万亩 | ≧1.79万亩 |  | 5
标 | 指标 |  | 粮油基地培肥 |  | 4 | ≧1000亩 | ≧1000亩 |  | 4
| （50分） |  | 改扩建标准化养殖场、稻田综合种养巩固提升 |  | 5 | 16处64820平方米，12755亩 | 16处64820平方米，12755亩 |  | 5
|  |  | 配套农业基础设施新建及改造提升提灌站、新建防旱池 |  | 5 | 29个，26口 | 29个，26口 |  | 5
|  |  | 新建生产作业道路 |  | 5 | 22.65公里 | 22.65公里 |  | 5
|  |  | 扶持发展新型农村集体经济 |  | 5 | 15个 | 15个 |  | 5
|  |  | 新建或改造农产品初加工设施、秸秆处理中心、四情观测站和数字智慧农业建设 |  | 5 | 8处，2处，3处 | 8处，2处，3处 |  | 5
|  |  | 新建垃圾收集房、新建生活污水处理池、新建农村公共厕所 |  | 5 | 130个，5处，2处 | 130个，5处，2处 |  | 5
|  |  | 品牌培育、推广农产品展示展销 |  | 5 | 新认证有机产品4个，续证38个，续证14个 | 新认证有机产品4个，续证38个，续证14个 |  | 5
|  | 质量 | 项目验收合格率 |  | 2 | 100% | 100% |  | 2
指标
|  | 时效 | 项目完成及时率 |  | 2 | 100% | 100% |  | 2
指标
|  | 成本 | 村园每亩补助资金 |  | 2 | 平均400元 | 平均400元 |  | 2
指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 脱贫户实现产业增收能力 |  | 15 | 明显提升 | 明显提升 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果程度 |  | 10 | 明显增强 | 明显增强 |  | 9
|  | 生态效益指标 | 农村人居环境 |  | 5 | 明显提升 | 明显提升 |  | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口数满意度 |  | 5 | ≥98% | ≥98% |  | 5
|  |  | 农业经营主体的满意度 |  | 5 | ≥98% | ≥98% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98