剑阁县农业农村局关于玉米大豆项目

实施情况的自评报告

为充分发挥财政衔接资金绩效，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，现将剑阁县农业农村局玉米大豆项目实施情况的自评报告如下：

**一、项目概况**

按照县委2022年大豆玉米带状复合种植“33111工程”工作思路，全县建成3个万亩大豆玉米带状复合种植示范区（每个示范区核心区面积不少于3000亩）；建成30个大豆玉米带状复合种植示范片（每个乡镇至少1个，每个示范片面积不少于300亩）；完成10万亩大豆玉米带状复合种植任务；建立1套生产技术服务体系；建设1条集大豆生产、加工、销售于一体的全产业链。实现大豆种植23.2万亩、产量3万吨以上。力争大豆产业发展走在全国、全省前列。

根据《剑阁县农业农村局关于下达2022 年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（剑农业函〔2022〕47 号）要求，下达玉米大豆建设项目资金1882.4万元。

1. **项目实施及管理情况**
2. 明确责任，成立领导机制。成立了以县委书记、县长为组长的大豆产业发展工作领导小组，领导小组下设“一办五专班”。
3. 严格规划，确保项目能发挥效益。根据我县实际情况，制定《剑阁县大力发展大豆产业十条措施》和《剑阁县2022年大豆玉米带状复合种植“33111工程”奖补办法(试行)》,整合资金支持大豆玉米生产，确保项目建成后能及时产生效益。
4. **项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

完成大豆玉米复合种植11.94万亩，建立万亩示范点3个，镇级示范点30个。大豆密度8600株/亩，玉米3200株/亩，成活率达96以上。

**（二）项目效益情况。**增加农民收入3000万元以上，增加脱贫户总收入300万元以上，2万户以上农户受益，其中受益脱贫户4719户，受益监测户58户，群众满意度100%，农业经营主体满意度100%。、

**四、评价结论**

严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。绩效自评得分100分，综合评价为优。

在今后的项目实施中，加大项目规划力度，项目实施中的监督管理，后期的质量验收，达到预期目标。