## Sheet1
附件
剑阁县剑门水库工程建设相关部门工作职责和任务分配表
序号 | 主要工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 | 联系电话 | 具体联系人 | 联系电话 | 备注
1 | 成立剑门水库工程项目领导小组文件的起草及审批 | 2015年5月20日前 | 县水务局 | 张军 | 伍自强 | 13508063317 | 伏雄顶 | 13981223756
2 | 组建剑门水库工程项目法人请示文件的起草和审批 | 2015年5月20日前 | 县水务局 | 张军 | 伍自强 | 13508063317 | 伏雄顶 | 13981223756
3 | 成立剑门水库管理站请示文件的起草和审批 | 2015年5月20日前 | 县水务局 | 张军 | 伍自强 | 13508063317 | 伏雄顶 | 13981223756
4 | 剑门水库工程建设土地利用报审及批复 | 2015年6月30日前 | 县国土资源局 | 李祚 | 蒲利强 | 13808123806
5 | 剑门水库工程淹没范围打桩定界及工程建设占土地、林地、移民等实物详查工作 | 2015年5月20日前 | 剑门关镇人民政府 | 钟瑞 | 王怀祥 | 13547163666
|  |  | 县水务局 | 张军 | 伍自强 | 13508063317 | 何朝勇 | 13118159968
|  |  | 县土地和房屋征收中心 | 杨天清 | 杨天清 | 13508063138 | 王 军 | 13541973688
|  |  | 县林业和园林局 | 何峰 | 李桃平 | 13808123619 | 严明 | 13981223811
6 | 《剑门水库建设征地移民实物调查与规划报告》编写 | 2015年5月25日前 | 县水务局 | 张军 | 伍自强 | 13508063317 | 蒲清榕 | 13518327123
7 | 《剑门水库建设征地移民实物调查与规划报告》审查批复 | 2015年5月30日前 | 县扶贫和移民工作局 | 郑东方 | 白胜武 | 13308123200 | 马春香 | 18981223879
8 | 《剑门水库工程对四川翠云廊古柏自然保护区自然资源自然生态系统及主要保护对象的影响评价报告》编写及审批 | 2015年5月30日前 | 县水务局 | 张军 | 伍自强 | 13508063317 | 蒲清榕 | 13518327123 | 县林业局负责协调上级林业主管部门对专题报告的审批工作
9 | 《剑门水库使用林地可行性报告》、《剑门水库工程使用林地林木采伐作业设计及查验报告》编写及审批 | 2015年6月30日前 | 县水务局 | 张军 | 伍自强 | 13508063317 | 蒲清榕 | 13518327123 | 县林业局负责协调上级林业主管部门对专题报告的审批工作
10 | 《剑门水库工程对蜀道风景名胜自然生态系统及主要保护对象的影响评价报告》编写及审批 | 2015年6月30日前 | 县风景名胜管理局 | 梁述敬 | 梁述敬 | 13980163054 | 李文炯
11 | 《剑门水库初步设计报告》批复 | 2015年5月31日前 | 县水务局 | 张军 | 伍自强 | 13508063317 | 蒲清榕 | 13518327123
12 | 工程建设地方配套资金落实 | 2015年8月31日前 | 县财政局 | 何建明 | 王红苏 | 15883553996 | 杨永珩 | 18908123592 | 总投资6227.5万元。经估算，需地方政府配套1608.21万元，其中：工程建设征地补偿和移民安置费1266.99万元、水保费用194.43万元，环保费用146.79万元。
13 | 剑门水库工程建设征地、移民安置等工作 | 2015年8月31日前 | 剑门关镇人民政府 | 钟瑞 | 王怀祥 | 13547163666
|  |  | 县土地和房屋征收中心 | 杨天清 | 杨天清 | 13508063138 | 王 军 | 13541973688
|  |  | 县水务局 | 张军 | 伍自强 | 13508063317 | 何朝勇 | 13118159968
|  |  | 县林业和园林局 | 何峰 | 李桃平 | 13808123619 | 严明 | 13981223811
14 | 剑门水库工程财政投资评审工作 | 2015年6月30日前 | 县财政局 | 何建明 | 罗东 | 18980167228 | 冯嗣强 | 18908123661
15 | 剑门水库工程施工、工程监理招投标工作 | 2015年8月31日前 | 县水务局 | 张军 | 伍自强 | 13508063317 | 敬国莉 | 18683901277
|  |  | 县发展和改革局 | 鄢家华 | 杜雄文 | 13981273440 | 何东 | 13981223189
16 | 剑门水库工程建设所涉输电线路、输气、通讯缆线迁改工作 | 2015年8月31日前 | 县经信局 | 王剑平 | 赵明远 | 13981253239 | 杨子清
17 | 工程建设临时占用公路协调工作 | 工程建设期 | 县交通局 | 孙俊 | 母元桥 | 13808123740
18 | 剑门水库工程管理房及附属设施外观风貌协调配合工作 | 2015年8月31日前 | 县住建局 | 王晓明 | 李泽禾 | 13981273775 | 贾春雨
19 | 剑门水库提灌站建设管理技术指导工作 | 工程建设期 | 县农机局 | 唐守忠 | 赵忠国 | 13981283963 | 何友志 | 13981293926
20 | 剑门水库工程建设 | 2016年12月31日前 | 县水务局 | 张军 | 伍自强 | 13508063317 | 伏雄顶 | 13981223756