**附件：**

**剑阁县2020年农业产业扶贫项目资金安排公示表**

| **项目类别和名称** | **建设任务** | | | | **计划投资** | | | | **项目主管部门** | **扶贫成效** | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施地点** | **建设规模及内容** | **建设标准** | **完工时间** | **小计** | **财政专项扶贫** | **整合涉农资金** | **其他** | **惠及贫困村（个）** | **惠及贫困户（户）** |
| **合计** |  |  |  |  | **6107.80** | **2472.00** | **2592.80** | **1043.00** |  |  |  |  |
| **一、基础设施建设** |  |  |  |  | **308.80** |  | **308.80** |  |  |  |  |  |
| **新建或改建提灌站建设** |  |  |  |  | **308.80** |  | **308.80** |  |  |  |  |  |
| **新建提灌站** | **元山镇七一村** | **提灌站1座** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施** | **2020年9月** | **35.00** |  | **35.00** |  | **农业农村局** | **1** | **60** |  |
| **新建提灌站** | **元山镇柳河村** | **提灌站1座** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施** | **2020年9月** | **30.00** |  | **30.00** |  | **农业农村局** | **1** | **45** |  |
| **新建提灌站** | **白龙镇小垭村** | **提灌站1座** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.6KW及以上，配套100立方米蓄水池1个和相关管网设施** | **2020年9月** | **40.00** |  | **40.00** |  | **农业农村局** |  | **39** |  |
| **新建提灌站** | **武连镇庙岭村** | **提灌站1座** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施** | **2020年9月** | **30.00** |  | **30.00** |  | **农业农村局** | **1** | **79** |  |
| **新建提灌站** | **禾丰乡剑丰村** | **提灌站1座** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.6KW及以上，配套相关管网设施** | **2020年9月** | **40.00** |  | **40.00** |  | **农业农村局** |  | **178** |  |
| **新建提灌站** | **柏垭乡共同村** | **提灌站1座** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.6KW及以上和相关管网设施** | **2020年9月** | **25.00** |  | **25.00** |  | **农业农村局** | **1** | **83** |  |
| **新建提灌站** | **王河镇鸣凤村** | **提灌站1座** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.6KW及以上和相关管网设施** | **2020年9月** | **30.00** |  | **30.00** |  | **农业农村局** |  | **20** |  |
| **新建提灌站** | **国光石印村** | **提灌站1座** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.7KW及以上和相关管网设施** | **2020年9月** | **40.00** |  | **40.00** |  | **农业农村局** | **1** | **30** |  |
| **新建提灌站** | **柘坝乡林山村** | **配套安装变压器** | **达到建设要求** | **2020年9月** | **6.00** |  | **6** |  | **农业农村局** | **1** | **54** | **差口资金** |
| **新建提灌站** | **金仙镇西河村** | **提灌站材料机械费** | **达到建设要求** | **2020年9月** | **13.80** |  | **13.8** |  | **农业农村局** | **1** | **50** | **差口资金** |
| **新建提灌站** | **垂泉乡春光村** | **配套安装变压器** | **达到建设要求** | **2020年9月** | **4.00** |  | **4** |  | **农业农村局** | **1** | **54** | **差口资金** |
| **新建提灌站** | **下寺镇空木村** | **配套安装变压器** | **达到建设要求** | **2020年9月** | **15.00** |  | **15** |  | **农业农村局** | **1** | **54** | **差口资金** |
| **二、产业发展** |  |  |  |  | **4218.00** | **2472.00** | **903.00** | **843.00** | **农业农村局** |  |  |  |
| **1.贫困村村特色产业园巩固提升** |  |  |  |  | **633.00** |  | **633.00** |  | **农业农村局** |  |  |  |
| **村特色园巩固提升** | **普安镇剑西村** | **配套蔬菜基地建设蓄水池2口** | 150m³/个 | **2020年11月** | **10.00** |  | **10.00** |  | **农业农村局** | **1** | **61** |  |
| **村特色园巩固提升** | **普安镇银山村** | **配套种植蔬菜300亩** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **30.00** |  | **30.00** |  | **农业农村局** | **1** | **67** |  |
| **村特色园巩固提升** | **江口镇新禾村** | **配套滴灌系统80亩、猕猴桃避雨设施15亩** | **配套滴灌及避雨设施** | **2020年11月** | **35.00** |  | **35.00** |  | **农业农村局** | **1** | **68** |  |
| **村特色园巩固提升** | **龙源镇** | **巩固提升猕猴桃产业示范带3200亩** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **150.00** |  | **150.00** |  | **农业农村局** | **4** | **869** |  |
| **村特色园巩固提升** | **开封镇友爱村** | **巩固提升密柚产业园，配套基础设施建设** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **50.00** |  | **50.00** |  | **农业农村局** | **1** | **101** |  |
| **村特色园巩固提升** | **东宝镇长梁村** | **配套产业园区管护无人植保机1台** | **达到建设要求** | **2020年11月** | **8.00** |  | **8.00** |  | **农业农村局** | **1** | **78** |  |
| **村特色园巩固提升** | **田家乡共和村** | **建设蔬菜产业基地** | **达到建设要求** | **2020年11月** | **40.00** |  | **40.00** |  | **农业农村局** | **1** | **73** |  |
| **村特色园巩固提升** | **涂山乡石剑村** | **巩固提升软籽石榴408亩** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **30.00** |  | **30.00** |  | **农业农村局** | **1** | **65** |  |
| **村特色园巩固提升** | **汉阳镇顺风村** | **巩固提升蓝梅基地，配套基础设施建设** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **30.00** |  | **30.00** |  | **农业农村局** | **1** | **38** |  |
| **村特色园巩固提升** | **江石乡** | **巩固提升猕猴桃产业示范带550亩** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **50.00** |  | **50.00** |  | **农业农村局** | **1** | **186** |  |
| **村特色园巩固提升** | **白龙镇、碗泉乡、东宝镇、剑门关镇等乡镇贫困村产业园产业基地** | **巩固提升贫困村特色产业园、产业基地** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **200.00** |  | **200.00** |  | **农业农村局** | **163** | **11819** |  |
| **2.新建或巩固提升贫困户增收脱贫自强园** |  |  |  |  | **248.40** | **18.40** | **230.00** |  |  |  |  |  |
| **贫困户增收脱贫自强园** | **城北镇水池村、锯山村、亮垭村等** | **建设贫困户土鸡养殖等增收脱贫自强园** | **达到建设要求** | **2020年11月** | **20.00** |  | **20.00** |  | **农业农村局** | **2** | **244** |  |
| **贫困户增收脱贫自强园** | **汉阳镇登山村** | **建设贫困户土鸡养殖等增收脱贫自强园** | **达到建设要求** | **2020年11月** | **10.00** |  | **10.00** |  | **农业农村局** |  | **48** |  |
| **贫困户增收脱贫自强园** | **圈龙乡金铃村** | **巩固提升贫困户增收脱贫自强园** | **达到建设要求** | **2020年11月** | **18.40** | **18.40** |  |  | **农业农村局** | **1** | **142** | **差口资金** |
| **贫困户增收脱贫自强园** | **普安镇、姚家乡、盐店镇、柳沟镇等其他乡镇** | **建设贫困户土鸡养殖等增收脱贫自强园** | **达到建设要求** | **2020年11月** | **200.00** |  | **200.00** |  | **农业农村局** | **163** | **11819** |  |
| **3.巩固提升农业产业基地** |  |  |  |  | **1263.00** | **1263.00** |  |  |  |  |  |  |
| **巩固提升农业产业基地** | **城北镇抄手园区** | **巩固提升猕猴桃园区** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **460.00** | **460.00** |  |  | **农业农村局** |  | **123** |  |
| **巩固提升农业产业基地** | **汉阳镇七里村** | **猕猴桃避雨栽培50亩，配套滴灌系统** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **90.00** | **90.00** |  |  | **农业农村局** |  | **50** |  |
| **巩固提升农业产业基地** | **元山镇** | **建设育苗连栋大棚30亩及配套温控设备、供水系统等，配套水果分选设备1套；新建柑橘产业基地1500亩** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **593.00** | **593.00** |  |  | **农业农村局** |  | **210** |  |
| **巩固提升农业产业基地** | **汉阳镇云丰村** | **配套种植蔬菜200亩** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **20.00** | **20.00** |  |  | **农业农村局** |  | **46** |  |
| **巩固提升农业产业基地** | **白龙镇青丰村** | **配套种植蔬菜400亩** | **达到建设要求** | **2020年11月** | **40.00** | **40.00** |  |  | **农业农村局** |  | **82** |  |
| **巩固提升农业产业基地** | **元山镇盘石村** | **配套种植蔬菜300亩** | **达到建设要求** | **2020年11月** | **30.00** | **30.00** |  |  | **农业农村局** | **1** | **96** |  |
| **巩固提升农业产业基地** | **江石乡五台村** | **种植藤椒150亩，配套蓄水池及其他基础设施建设** | **达到建设要求** | **2020年11月** | **30.00** | **30.00** |  |  | **农业农村局** |  | **26** |  |
| **4.资产收益扶贫** |  |  |  |  | **1823.00** | **970.00** | **10.00** | **843.00** |  |  |  |  |
| **资产收益扶贫** | **姚家乡元宝村** | **配套土鸡养殖基地水、电、围网等设施设备** | **年出栏剑门关土鸡50万只** | **2020年8月** | **115.00** | **60.00** |  | **55.00** |  |  | **65** |  |
| **资产收益扶贫** | **北庙乡水井村** | **建圈500平米，改圈350平米，口粮房130平米，围网800米，道路200米，溯源，标识标牌等 标准化建设配套** | **年出栏剑门关土鸡2000只， 生产土鸡蛋20万枚** | **2020年8月** | **68.00** | **30** |  | **38** | **农业农村局** | **1** | **60** |  |
| **资产收益扶贫** | **江石乡双塔村** | **建分离式圈舍600平米，口粮房100平米，围网5000米，作业道1公里、溯源及标准化建设等配套** | **年出栏剑门关土鸡5000只** | **2020年8月** | **80.00** | **30** |  | **50** | **农业农村局** | **1** | **40** |  |
| **资产收益扶贫** | **演圣镇大坪村** | **改圈2000平米，建圈2800平米，育雏笼84个，围网5000米，蓄水池200立方，溯源及其标准化建设** | **年出栏剑门关土鸡10000只， 育雏20万羽** | **2020年8月** | **70.00** | **30** |  | **40** | **农业农村局** | **1** | **60** |  |
| **资产收益扶贫** | **白龙镇小垭村** | **改扩建生猪标准化圈舍900平方米** | **年出栏1000头** | **2020年9月** | **50.00** | **20.00** |  | **30.00** | **农业农村局** |  | **88** |  |
| **资产收益扶贫** | **武连镇东垭村2组** | **养殖圈舍，配套设施设备** | **年出栏肉牛200头以上，改扩建圈舍1000平方米，硬化周围环境800平方米。** | **2020年9月** | **45.00** | **15** |  | **30** | **农业农村局** | **1** | **165** |  |
| **资产收益扶贫** | **开封镇高山村** | **村集体土鸡养殖小区改扩建鸡舍及设施设备配套** | **年出栏剑门关土鸡5000只** | **2020年9月** | **40.00** |  | **10** | **30** | **农业农村局** | **1** | **55** |  |
| **资产收益扶贫** | **香沉镇龙台村2组** | **养殖圈舍、饲料加工房的建设，配套设施设备等** | **年出栏肉牛100头以上，新建圈舍400平方米，饲草饲料加工房150平方米，粪污配套，购买饲料加工设施设备。** | **2020年9月** | **35.00** | **15** |  | **20** | **农业农村局** | **1** | **165** |  |
| **资产收益扶贫** | **正兴三元村** | **改扩建生猪标准化圈舍1000平方米** | **年出栏生猪1000头** | **2020年9月** | **100.00** | **20** |  | **80** | **农业农村局** | **2** | **166** |  |
| **资产收益扶贫** | **东宝镇双华村** | **养殖圈舍的建设，配套设施设备** | **年出栏生猪9000头** | **2020年9月** | **70.00** | **20** |  | **50** | **农业农村局** | **1** | **83** |  |
| **资产收益扶贫** | **武连镇庙岭村** | **种养循环，建设年出栏生猪7200头生猪养殖场1个，配套种植莲藕50亩** | **年出栏生猪7200头** | **2020年9月** | **260.00** | **50** |  | **210** | **农业农村局** |  | **79** |  |
| **资产收益扶贫** | **秀钟乡柏堰村** | **改扩建生猪标准化圈舍1750平方米，配套相关设施设备** | **年出栏生猪3000头** | **2020年9月** | **234.00** | **84** |  | **150** | **农业农村局** | **1** | **37** |  |
| **资产收益扶贫** | **垂泉春光村** | **建设土鸡养殖圈舍1200平方米、配套围网及设施配套** | **年出栏剑门关土鸡20万只** | **2020年9月** | **86.00** | **26** |  | **60** | **农业农村局** | **1** | **52** |  |
| **资产收益扶贫** | **禾丰乡** | **购置704拖拉机2台并配套相关设备、购高速插秧机3台、联合收割机2台、无人植保机及相关配套1台、施耕机3台。发展现代蔬菜基地200亩、水稻基地500亩** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **230.00** | **230.00** |  |  | **农业农村局** | **3** | **328** | **由剑雄农业公司实施，与本地贫困村贫困户建立利益联结机制的同时，联结其他深度贫困村不少于3个** |
| **资产收益扶贫** | **城北镇、汉阳镇** | **配套建设农产品质量信息化管理体系，包括城北镇锯山村、水池村、亮垭村及汉阳镇七里村、登山村等，约3000亩；配套2000亩面积护围网等。** | **达到管护及建设要求** | **2020年11月** | **340.00** | **340.00** |  |  | **农业农村局** | **7** | **650** | **由剑雄农业公司实施，与本地贫困村贫困户建立利益联结机制的同时，联结其他深度贫困村不少于5个** |
| **5.农产品初加工设施建设** |  |  |  |  | **250.60** | **220.60** | **30.00** |  |  |  |  |  |
| **农产品初加工设施建设** | **盐店镇五指村** | **建烘干房1个并配套相关设施设备** | **建烘干房100平方米房屋配套相关机器设备** | **2020年10月** | **25.00** | **25.00** |  |  | **农业农村局** |  | **80** |  |
| **农产品初加工设施建设** | **凉山乡联合村** | **冷冻库建设贮藏量55吨** | **冷冻库建设贮藏量55吨** | **2020年10月** | **20.00** | **20.00** |  |  | **农业农村局** |  | **45** |  |
| **农产品初加工设施建设** | **木马镇金魁村** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **2020年10月** | **30.00** | **30.00** |  |  | **农业农村局** | **1** | **66** |  |
| **农产品初加工设施建设** | **高观镇新田村** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **2020年10月** | **30.00** | **30.00** |  |  | **农业农村局** | **1** | **40** |  |
| **农产品初加工设施建设** | **田家乡田庙村村** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **2020年10月** | **30.00** | **30.00** |  |  | **农业农村局** |  | **47** |  |
| **农产品初加工设施建设** | **公店乡五一村** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **2020年10月** | **30.00** | **30.00** |  |  | **农业农村局** | **1** | **60** |  |
| **农产品初加工设施建设** | **柳沟镇长安村** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **2020年10月** | **30.00** | **30.00** |  |  | **农业农村局** | **1** | **45** |  |
| **农产品初加工设施建设** | **国光乡石印村** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **冷冻库建设贮藏量83吨** | **2020年10月** | **30.00** |  | **30.00** |  | **农业农村局** | **1** | **30** |  |
| **农产品初加工设施建设** | **高观镇向阳村** | **配套供电设备** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **1.60** | **1.6** |  |  | **农业农村局** |  | **31** | **差口资金** |
| **农产品初加工设施建设** | **开封镇白云村** | **配套烘干设施设备** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **8.00** | **8** |  |  | **农业农村局** | **1** | **75** | **差口资金** |
| **农产品初加工设施建设** | **普安镇银山村** | **配套供电设备** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **12.00** | **12** |  |  | **农业农村局** | **1** | **67** | **差口资金** |
| **农产品初加工设施建设** | **江石乡天堂村** | **硬化配套基础设施建设** | **硬化坝子200㎡** | **2020年10月** | **4.00** | **4** |  |  | **农业农村局** | **1** | **67** | **差口资金** |
| **三、特色品牌培育** |  |  |  |  | **75.00** |  | **75.00** |  |  |  |  |  |
| **培育三品一标农产品** | **全县** | **认证绿色农产品8个** | **达到绿色农产品标准** |  | **30.00** |  | **30.00** |  | **农业农村局** | **5** | **300** |  |
| **培育三品一标农产品** | **全县** | **认证有机农产品5个** | **达到有机农产品标准** |  | **30.00** |  | **30.00** |  | **农业农村局** | **4** | **280** |  |
| **培育有机农产品示范基地** | **全县** | **培育有机农产品示范基地2个，其中猕猴桃和蔬各1个** | **达到建设要求** |  | **15.00** |  | **15.00** |  | **农业农村局** | **2** | **119** |  |
| **四、新型农业经营主体培育** |  |  |  |  | **330.00** |  | **330.00** |  |  |  |  |  |
| **家庭农场培育** | **全县** | **培育家庭农场30个** | **达到市县级示范场标准** | **2020年12月** | **300.00** |  | **300** |  | **农业农村局** |  |  |  |
| **省级示范家庭农场、示范社** | **全县** | **培育省级家庭农场示范场3个、省级示范社培育2家** | **达到省级示范场、示范社标准** | **2020年12月** | **30.00** |  | **30** |  | **农业农村局** |  |  |  |
| **五、村集体经济发展** |  |  |  |  | **970.00** |  | **770** | **200** | **农业农村局** | **5** | **663** |  |
| **扶持村集体经济** | **东宝镇迎春村** | **1.增设防护围栏、水源净化设备、消毒房1座，配套干湿分离机、漏缝板、水箱等设备，提高养殖密度，增加存栏400头，年出栏生猪800头；2.藕田20亩** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **97.00** |  | **77** | **20.00** | **农业农村局** | **1** | **99** | **组织部批准实施** |
| **扶持村集体经济** | **普安镇光荣村** | **1.装修房屋925平米，12套；2.洗晒设施设备1套；更新床铺等36床位，3.改建钓鱼平台、路灯等配套设施设备。4.扩建种植枇杷30亩，补植50亩。** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **97.00** |  | **77** | **20.00** | **农业农村局** |  | **41** | **组织部批准实施** |
| **扶持村集体经济** | **公兴镇茶垭村** | **1.茶垭村三、四组扩建恒温大棚蔬菜园10亩，种植羊肚菌、反季蔬菜；2.茶垭村核桃产业园1000亩、藤椒产业园80亩的嫁接、管护和林下药材的栽种。** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **97.00** |  | **77** | **20.00** | **农业农村局** |  | **54** | **组织部批准实施** |
| **扶持村集体经济** | **店子乡石岩村** | **1.扩建雷竹种植面积200亩；2.套种郁金中药材300亩。** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **97.00** |  | **77** | **20.00** | **农业农村局** | **1** | **70** | **组织部批准实施** |
| **扶持村集体经济** | **龙源镇七宝村** | **完善210亩猕猴桃水泥桩、拉线、喷灌系统、产水配套等，扩大猕猴桃面积50亩,套作红芋100亩，海椒50亩。** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **97.00** |  | **77** | **20.00** | **农业农村局** |  | **66** | **组织部批准实施** |
| **扶持村集体经济** | **秀钟乡柏堰村** | **1.在二组扩建162亩葛根产业园；2.提升一组葛根产业，加强田管及配方施肥等。** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **97.00** |  | **77** | **20.00** | **农业农村局** | **1** | **37** | **组织部批准实施** |
| **扶持村集体经济** | **锦屏乡灯河村** | **1.330亩的核桃园产业品种改良和嫁接，林下种植中药材桔梗、柴胡、白芍200亩，林下养殖剑门土鸡5000羽，预计收益7万元；2.扩建稻田养鱼40亩，预计收益3.5万元。** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **97.00** |  | **77** | **20.00** | **农业农村局** |  | **74** | **组织部批准实施** |
| **扶持村集体经济** | **广坪乡前途村** | **1.巩固提升已建羌脆李300亩；2.套种中药材黄丝郁金300亩；3.发展剑门土鸡（其中扩建鸡舍，购买鸡苗）。** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **97.00** |  | **77** | **20.00** | **农业农村局** | **1** | **95** | **组织部批准实施** |
| **扶持村集体经济** | **毛坝乡团山村** | **1.246亩瓜蒌产业园进行品种改良；2.扩建稻田养虾50亩；配套休闲垂钓设施；发展环形藕田养鱼200亩，** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **97.00** |  | **77** | **20.00** | **农业农村局** | **1** | **67** | **组织部批准实施** |
| **扶持村集体经济** | **樵店乡中岩村** | **1.扩建猕猴桃园100亩；2.新建耙柑园200亩；3.扩建龙虾养殖池50亩。** | **达到建设要求** | **2020年10月** | **97.00** |  | **77** | **20.00** | **农业农村局** |  | **60** | **组织部批准实施** |
| **六、产业扶贫技术服务保障** |  |  |  |  | **206.00** |  | **206.00** |  |  |  |  |  |
| **1.农业产业扶贫培训** |  | **开展农业产业扶贫相关培训工作** | **开展产业扶贫资金管理、产业发展技术指导培训** | **2020.12** | **50.00** |  | **50.00** |  | **农业农村局** |  |  |  |
| **2.特色产业发展技 术服务费** |  | **聘请产业发展技术指导服务人员** | **聘请技术指导服务人员26人，负责特色 产业技术服务指导** | **2020年10月** | **156.00** |  | **156** |  | **农业农村局** |  |  |  |