附件1：

2020年统筹整合财政涉农资金使用安排农业产业扶贫项目表（第三批）

| 项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及贫困村（个） | 惠及贫困户（户） |
| 合计 |  |  |  |  | 5234.54 | 1954.00 |  |  |  |  |
| 一、新型农业经营主体培育项目 |  |  |  |  | 3601.54 | 1235.00 |  |  |  |  |
| （一）培育农业产业扶贫农民专业合作社 | 全县 | 培育省级以上示范社4个、市级以上示范社1个；县级及以上示范社32个，共37个。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.09-2020.12 | 1038.560 | 455.000 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 5 | 545 |
| 剑阁县宏鑫猕猴桃专业合作社 | 普安镇新华村 | 1、新建果品分选车间600平方米；2、新建办公室200平方米；3、购直播设备1套。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 62 | 30 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 69 |
| 剑阁县广兴畜禽养殖专业合作社 | 姚家镇元宝村 | 1、建设钢架鸡舍800平方米；2、购升温设备1套；3、建设鸡舍围网5000米。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 61 | 30 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 65 |
| 剑阁县瑞峰种殖农民专业合作社 | 元山镇福泉村 | 1、新建果蔬大棚11个；2、新建排洪水泥渠800米；3、小型提灌站1处。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 60 | 30 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 51 |
| 剑阁县金元宝粮油专业合作社 | 普安镇五星村 | 1、新建办公室二间（102平方米）；2、新建培训室102.8平方米;3、新建机具棚100平方米；4、购包装袋2万个；5、新建晒坝400平方米；6、新建堡坎200平方米。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 60.02 | 30 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 173 |
| 剑阁县顺风畜牧养殖农民专业合作社 | 下寺镇顺风村 | 1、新建品种选育实验室200平方米；2、购品种选育设备一套；3、引进种公羊2只，种母羊10只。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 30 | 15 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 37 |
| 剑阁县新虹农机专业合作社 | 白龙镇青丰村 | 1、新购704拖拉机1台；2、新购604拖拉机1台；3、新购1.0拖车1台；4、水田平整机1台。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 22 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 81 |
| 剑阁县宏伟农业种植专业合作社 | 樵电乡中岩村 | 1、新建选果厂房200平方米；2、新购选果框800个；3、猕猴桃品种引进3000株。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 21 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 60 |
| 剑阁县开林粮油专业合作社 | 汉阳镇上街 | 购仔猪运输空调车1辆。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 36 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 3 |
| 剑阁县富鸿金银花种植专业合作社 | 开封镇胜利村 | 1、改良品种引进金银花苗15000株；2、购有机肥15吨；3、有机认证；4、建初加工彩钢棚200平方米；5、购烘干设备1台。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 22 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 57 |
| 剑阁县稻香农作物种植专业合作社 | 王河镇南华村 | 1、购东方红拖拉机2台；2、购粮食烘干铲车1台；3、购办公室电脑1台；4、购办公桌椅4套；5、办公室装修25平方米。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 21.225 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 181 |
| 剑阁县新峰农业种植专业合作社 | 公兴镇龙角村 | 1、建仓储用房350平方米；2、硬化地坪230平方米；3、建排水沟120米。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 18.65 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 60 |
| 剑阁县润天农业种植专业合作社 | 白龙镇刘家村 | 1、购旋耕机1台；2、购插秧机1台； 3、购垄箱机1台；4、购无人机1台；5、注册商标1个；6、建机器罩棚300平方米。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 22.7 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 52 |
| 剑阁县果生核桃种植专业合作社 | 下寺镇二龙村 | 1、改良核桃品种5000株；2、建钢结构仓储房150平方米；3、购钢结构货物架200平方米；4、购核桃脱皮机1台；5、购核桃分级机1台；6、购核桃真空包装机1台。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 23.4 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 46 |
| 剑阁县农友家禽养殖专业合作社 | 白龙镇寨门村 | 1、购笼架育雏24组；2、购中转塑料冠40组；3、购恒温器1个；4、购太阳能热水器1套；5、购引水及料线设备一套 ；6、购三轮车一台；7、引进“海南灰”17000只。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 20.2 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 38 |
| 剑阁县新鑫农业专业合作社 | 元山镇凉泉路 | 1、装修培训室100平方米；2、购办公桌椅40套；3、购65寸电子显示屏1个；4、购空调2组；5、购音响设备1套；6、购产品包装4组；7、建30吨贮存库1 座。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 24.72 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  |  |
| 剑阁县明达林业专业合作社 | 下寺镇金星村 | 1、新建初加工厂房300平方米。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 21 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 38 |
| 剑阁县涂山紫薯专业合作社 | 下寺镇渡口社区 | 1、购挂面生产线1套；2、购烘干机1套；3、购全自动包装机1台；4、购真空杀菌机1台；5、厂房改建100平方米。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 20 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 25 |
| 剑阁县闻溪豪力养殖专业合作社 | 白龙镇庙垭村 | 1、购置联合收割机1台；购置旋耕机1台；3、购补植苗木160株。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 20.06 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 123 |
| 剑阁县顶尖蔬菜专业合作社 | 白龙镇青峰村 | 1、购油菜、大豆专用收割机1台；2、购水稻插秧机1台。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 20.9 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 81 |
| 剑阁县绿康畜禽养殖专业合作社 | 姚家镇元宝村 | 新建鸡舍420平方米。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 24 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 65 |
| 剑阁县原林畜牧养殖专业合作社 | 开封镇双龙村 | 1、羊场400平方改建为养牛场；2、引进种母牛15头。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 30 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 67 |
| 剑阁县粮丰中药材种植专业合作社 | 元山镇双狮村 | 1、园区滴灌建设100亩；2、引进改良品种5000公斤；3、购有机肥100吨。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 24 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 32 |
| 剑阁县众农粮油种植专业合作社 | 东宝镇西阳村 | 1、购无人机1台；2、购大米分装机2台；3、购优良水稻种子1000斤。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 22.95 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 60 |
| 剑阁县公兴镇文华农机专业合作社 | 公兴镇茶垭村 | 1、购旋耕机1台；2、购拖拉机1台；3、购无人机2台。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 25 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 54 |
| 剑阁县助农粮油种植专业合作社 | 白龙镇春风村 | 1、购4吨位叉车1台；2、购940型装卸机1台；3、购育秧盘8500张。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 20.32 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 95 |
| 剑阁县西农油菜专业合作社 | 普安镇剑青路139号 | 1、购旋耕机1台；2；购收割机1台。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 20.3 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 2 | 215 |
| 剑阁县永鸿畜禽养殖专业合作社 | 开封镇高池村 | 1、修建饲料生物发酵场120平方米；2、修建泥碎路400米；3、购饲料加工设备1套；4、购自动喂料设备4套；5、购自动上上料车1台；6、购饲料搅拌机1台；7、购喂料桶60个；8、小鸡脱温设备1套；9、脱毛机1台；10、购真空包装机1台。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 32.955 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 47 |
| 剑阁高观乡良润农机专业合作社 | 剑门关镇高观乡中街 | 购中型收割机6台。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 30 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 23 |
| 剑阁县招宝农机专业合作社 | 白龙镇大垭村 | 1、建三处仓储室270平方米；2、购迈克迪尔804轮式拖拉机一台；3、购旋耕机一台套。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 33.12 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 122 |
| 剑阁县毛坝乡团山粮油种植专业合作社 | 柳沟镇团山村 | 1、购旋耕机1台；2、购割草机3台；3、购蟠桃树苗3600棵；4、土地整理40亩。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 23.000 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 67 |
| 剑阁县健康蔬菜种植农民专业合作 | 普安镇闻溪村 | 1、建微水池6口；2、购耕作机2台；3、购起垄机2台。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 21.2 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 107 |
| 剑阁县安亮农业种植专业合作社 | 鹤龄镇赤化街 | 1、购东方红拖拉机1台；2、建机具棚200平方米；3、硬化晒场600平方米。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 21.5 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 37 |
| 剑阁县奔康农业种植专业合作社 | 姚家乡柳场村 | 1、建微水池2口（100立方）；2、渠系整治3000米；3、园区主管网配套2000米；4、购机动喷雾器5台；5、购电动剪50把；6、园区道路维修500米。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 33.35 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 78 |
| 剑阁县蓝园生态水产养殖专业合作社 | 鹤龄镇翠柏村 | 1、鱼塘铺设HDEP防渗膜8500平方米；2、引进鱼苗3950公斤；3、购割草机3台；4、购投料机9台。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 22 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 75 |
| 剑阁县锦心园农业种植专业合作社 | 普安镇联合村 | 1、建农产品加工彩钢房200平方米；2、购生物肥10吨；3、购元宝枫种苗6000株。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 24 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 75 |
| 剑阁县双华畜牧养殖专业合作社 | 柳沟镇清泉村 | 1、新建标准化圈舍180平方米；2、饮用水储蓄塔100立方米；3、新建化粪池100立方米；4、新购焚尸炉1台；5、购饲料加工机器设备1台；6、购饲料储存塔设备1台。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 22 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 37 |
| 剑阁县昊天脱贫攻坚造林专业合作社 | 龙源镇 | 1、建烤房1间；2、建围栏300米；3、安装园区监控8个；4、园区管网60米；5、购电动割草机1台；6、购拢箱开沟机1台；7、建生产用房4间；8、购药用枳壳种苗500株。 | 达到省市县示范社建设标准 | 2020.10-2020.12 | 21.99 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 36 |
| （二）培育家庭农场 | 全县 | 培育家庭农场41家、示范场4家，共45家 | 达到县级以上示范场标准 | 2020.12.30 | 1912.98 | 480.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 44 | 220 |
| 现代农户家庭农场培育 | 金仙镇西河村 | 购旋耕机2台；60立方米灌溉池1口；灌溉管网500米；150平方米养殖房；果桑品改5500株。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 21.15 | 7.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 12 |
| 现代农户家庭农场培育 | 鹤龄镇绿水村 | 猪场内道路硬化350㎡，搭建围墙110m，新建洗消间3间，安装自动料线30m，吸料泵1台，热风锅炉1台，焚烧炉1台，18吨料塔1座，消毒机2台，热水器2台，饮水净化器1台，烘干机1台，粪污过滤池池1个。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 25.00 | 8.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 下寺镇猫儿村 | 扩建50亩木架棚，改建5000平方钢架大棚，新增水泵2台，烘干机2台，钻孔机1台，微耕机1台。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 50.00 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 10 |
| 现代农户家庭农场培育 | 开封镇同坝村 | 新建牛舍600平方米14万元，能繁母牛20头，30万元，拉粪三轮车一辆1.966万元，旋耕机7041台5.58万元。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 51.54 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 涂山镇迎新村 | 1，扩展能繁母牛20头。2，增添加工机械设备（全自动粉粹机1台）。3，新建配套粪污设施（沉淀池500立方）。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 31.18 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 25 |
| 现代农户家庭农场培育 | 杨村镇白水村 | 扩建猪圈300㎡，鸡圈100平方米，购干湿分离机一台，限位栏40套，产床8套，保育床4套。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 39.00 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 10 |
| 现代农户家庭农场培育 | 公兴镇大凉村 | 香菇发菌室60平方米，新建泥碎路150m×3m，新建大棚1050㎡、全自动装袋机1台、自走式拌料机2台、三相粉碎机1台、锅炉1台、臭氧机2台、超净工作台1个、闸口机1个、三轮车1辆，50涵管及水泥板1套。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 33.18 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 10 |
| 现代农户家庭农场培育 | 公兴镇龙座村 | 改扩建牛房225平方米、新建库房200平方米、能繁母牛20头。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 53.00 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 白龙镇广坪村 | 新建库房200㎡，购704中拖1台，旋耕机1台。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 25.50 | 8.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 武连镇庙岭村 | 新建圈舍5000平方米200万元，料塔2处24万元。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 224.00 | 11.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 10 |
| 现代农户家庭农场培育 | 张王镇苍山村 | 滴灌系统（总管道长6千米，滴灌水管4万米，滴灌头3.5万套）。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 34.30 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 30 |
| 现代农户家庭农场培育 | 东宝镇桐梁村 | 养殖场道路硬化65×3.5×0.023.4万元，生物安全围栏300米，打100米深养殖场饮用水井，消毒房10平方米，上猪台2个15米饲料塔、料线，饲料搅拌机、发动机、地磅2个焚烧炉1个。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 35.50 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 30 |
| 现代农户家庭农场培育 | 普安镇碑梁村 | 生产用房钢架600㎡，养殖大棚1000㎡，3.6米*19间 钢管 薄膜网果树品种改良2000株，泥碎路600m 1.2米*600米。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 50 | 11.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 10 |
| 现代农户家庭农场培育 | 普安镇碑梁村 | 改扩圈400㎡，改良品种 能繁母猪20头，母猪产床、仔猪保育栏各20套。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 150.00 | 15.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 10 |
| 现代农户家庭农场培育 | 公兴镇龙座村 | 新建圈舍改建圈舍1772㎡（17*32，14*32，13*30，13*30）4栋，改建圈舍1200㎡，10*30（4栋），配套蓄水池2个，400立方米、三级沉淀池2个，200m³、挡鼠隔板300m，建设上猪台1个、消毒池1个，硬化场内道路300m。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 60 | 11.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 10 |
| 现代农户家庭农场培育 | 王河镇新家村 | 新建钢架式库房2间500平米25万元（地坪硬化，围栏围房一周），库房入户路500米（碎石路），2万元。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 35 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 柳沟镇百花村 | 购买收割机沃得2台19万元、收割机割1台2.25万元、1台播种机0.9万元、修建粮食收储厂房250平方13万元。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 33.45 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 白龙镇春风村 | 购704中拖1台，旋耕机1台，果园开沟机1台，沃得收割机1台，新建生产用房（彩钢夹心）150㎡。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 25.3 | 8.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 白龙镇山峰村 | 新建钢架式库房2间400㎡，购RG50雷沃谷神收割机1台。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 26 | 8.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 白龙镇刘家村 | 新建保鲜库75m³，库容20吨，新建砖混库房150㎡；防护网1000m×1.5m。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 20 | 6 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 柳沟镇石龙村 | 蟠桃苗150亩，22500株。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 78 | 14 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 店子镇登高村 | 购大型粉草机1台，青储打包机1台，重型旋耕机1台，购改良种牛15头。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 31 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 金仙镇桥楼村 | 柑桔园建设（人工、机械、管网）20亩，柑桔苗3000株，库房建设180㎡，新建泥碎路200米，804拖拉机1台。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 32.9 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 柳沟镇清泉村 | 购置旋耕机一台7万元，收割机一台9万元，田间作业道（碎石）1000米8万元，新建钢架棚200平方米（硬化地平100平方米）6万元。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 30 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 演圣镇切山村 | 改扩建牛房400㎡，新建管理房160㎡，新建地磅1处，新建泥碎路200*3.5*0.1，新购504拖拉机1台。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 37.1 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 涂山镇皇山村 | 新建牛场500㎡，扩展鸡舍100㎡，购置旋耕机2台（704、504）。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 34 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 元山镇盘石村 | 鸡粪粪污处理场:干湿分离机7.5千瓦，厌氧系统一套，分化系统一套，沉淀系统一套，电控系统一套，粪液收集系统一套，堆粪塔15×5m，雨水沟40×0.5×0.5m，厂房70㎡。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 29.9 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 剑门关镇剑山村 | 入场道路500m泥碎路10公分*3米，化粪池500m³ 25米*5米*2.5米，圈舍配套设施（清水池200立方 管理房180平米 围墙彩钢隔离500米 排水道200米 3三相电 600米线 8根电杆 铝套线2400米 干湿分离机1台 大型粉碎机1台）。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 50 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 白龙镇庙垭村 | 雨水沟175米，水塔1个50m³，6组自动水线，自动锅炉加温设备，升温设备1套。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 21.2 | 7.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 王河镇弹垭村 | 鱼塘盖硬化410立方米混凝土24万元、抬网1床0.8万元、出鱼台1处2万元、增氧机4台，价值1.6万元、饲料投喂台4个，价值2万元。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 30.4 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 白龙镇剑峰村 | 新建鸡舍半封闭式彩钢棚鸡舍3间，面积600㎡。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 21 | 7.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 白龙镇小碑村 | 新建泥碎机耕道路2.3㎞（3m×0.08m）；新建防旱池1个库容150m3 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 30 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 元山镇福泉村 | 新建果蔬大棚4000平方米，500立方米蓄水池一口，购置504拖拉机一台。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 39.5 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 剑门关镇田坝村 | 购收割机1台，大型拖拉机1台，园区路基建设2公里*3m，外围网 1.8米*3m 1000米 钓台20个5m*5m 鸡棚20m*6m*2.5.m 2个 鸡场网2m*20m 2000米 鸡场自来水500m。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 45 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 下寺镇中心村 | 新建葡萄避雨棚3335平米（5亩）*57。砖砌桃园排水沟65米。桃园水肥一体化设施(滴管)43亩。修建储粪池9个(5*2*1.8)。。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 42 | 13.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 剑门关镇元岭村 | 1.园区基础提升（开沟、地崖地盖硬化等）20亩，2、园区作业道基础建设宽2米×长2.2公路，3.购买农用运输车1台，购买开沟耕作一体机1台，4.电商销售铺设（电商商品陈设、直播设备购买、电商平台开通企业运营等）。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 40 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 王河镇平乐村 | 改扩建牛圈360平方米、拉草车1台6.4万元、剪草机1台3.7万元，拖拉机旋耕机1台8.6万元，粉碎机2台1.56万元，田间收纳池200立方米（排污管道200米，做棚）。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 31 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 10 |
| 现代农户家庭农场培育 | 香沉镇龙台村 | 蓄水池1处6*4*3米，节能水嘴60个。鸡粪干湿分离机7.5千瓦一台，扩建成鸡舍676㎡30*12*3.5米（2栋），建小鸡脱温房及配套100平方米，20*5*4米，暖风机10千瓦一台，自动喂水线120m，饲料搅拌机3.5千瓦一台。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 18 | 6.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 25 |
| 现代农户家庭农场培育 | 普安镇云凤村 | 修建鸡舍150㎡砖混纳米网钢架，养殖场内地面平整及硬化200㎡水泥硬化35*200，放养场地周边荷兰网围栏1000m 1.8米高*1000米，种植良种果树5亩，修建饲料加工房一间，修缮鸡舍间作业道路300米 泥碎路300米*3米*10公分，购买剑门关土鸡种鸡，购买孵化设备、升温炉、室内外消毒防疫设备各一套。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 30 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 现代农户家庭农场培育 | 东宝镇西阳村 | 饲料库房入管理有没有85平方米8.7万元，深水井100米，购加料机1台2万元，产床30套，12万元，保育床12套2.6万元。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 35.3 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 姚家镇明兴村 | 改硼168平方米，新建棚345平方米，（1.2米砖墙、纳米顶、配套水线、料槽，田间水渠打官腔化，地面硬化，作业咱加宽50平方米，主路硬化80平方米，购三轮车一辆，产蛋设备，定位栏、产床） | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 30.34 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 普安镇檬树村 | 新建养殖圈舍350㎡砖 彩钢烧架，配套设施料槽320平米不锈钢烧架，栅栏960㎡，硬化地坪散水200㎡，排水渠300m，修建活动场所1000㎡挖机填平，围网 钢丝网500m。购种公羊2头，购种母羊50头，购买大型旋耕机、收割机各一台。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 40 | 20.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 王河镇银河村 | 新建养鸡圈舍600平方米、新管理用房70平方米，改换育雏设备70套、硬化养殖场道路70米、生产通道200米，更换养殖场围栏2000米。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 49.8 | 20.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 柳沟镇春光村 | 新建圈舍750平方米21万元，饲料加工房80平方米6.4万元，饲养加工机1台0.8万元，鸡场拦肉4000米2.3万元。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 37.7 | 20.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 15 |
| 现代农户家庭农场培育 | 东宝镇双华村 | 硬化路200米4万元，粪污处理（污水沟、排水沟、厌氧池50立方米）3.44万元，干粪堆积棚30平方米1万元，圈舍改造800平方米16万元，氧化池50立方料1.3万元。 | 达到建设标准 | 2020.12.30 | 25.74 | 20.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 15 |
| （三）培育优质粮油产业化联合体 | 全县 | 以省级农业产业化龙头企业剑阁县东山生态农业有限公司为龙头，联系县内相关企业4家、农民专业合作社不少于3家、家庭农场不少于5家、种植大户，组建优质粮油产业联合体，实施从生产、加工、销售、推广的系列基础建设和体系构建，实施一体化经营。建设商品化处理和产地初加工设施设备，强化联合体特征标识、产品品牌建设，建设产品电商平台，开展产销对接。建设农产品生产标准化、特征标识化、营销电商化原料基地。 | 达到省厅建设要求 | 2020.12.30 | 650.00 | 300.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 50 | 1500 |
| 二、农产品初加工设施建设项目 | 全县 | 新建或改扩建15座农产品仓储保鲜库 | 库容不低于50吨 | 2020.12.30 | 1564 | 650 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 70 |
| 农产品冷链物流 | 剑门关镇田坝村 | 机械冷藏库（低温库）100吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 50 | 25.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 10 |
| 农产品冷链物流 | 公兴镇九龙村二组 | 机械冷藏库（低温库）200吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 100 | 50.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 农产品冷链物流 | 普安镇新华村 | 机械冷藏库（高温库）300吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 150 | 55.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 10 |
| 农产品冷链物流 | 白龙镇庙垭村 | 机械冷藏库（低温库）100吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 60 | 30 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 10 |
| 农产品冷链物流 | 张王镇苍山村 | 气调冷藏库200吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 100 | 50.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 20 |
| 农产品冷链物流 | 盐店镇五指村 | 机械冷藏库（高温库）200吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 102 | 50.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 农产品冷链物流 | 下寺镇二龙村二组 | 机械冷藏库（高温库）110吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 60 | 30.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 农产品冷链物流 | 白龙镇小垭村七组 | 机械冷藏库（高温库）100吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 100 | 50 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 农产品冷链物流 | 元山镇柳河村一组 | 气调冷藏库200吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 160 | 50 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 农产品冷链物流 | 鹤龄镇化林村 | 气调冷藏库150吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 120 | 50.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 农产品冷链物流 | 鹤龄镇化林村 | 气调冷藏库150吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 240 | 50.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 20 |
| 农产品冷链物流 | 普安镇光荣村 | 机械冷藏库（低温库）100吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 100 | 50.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 农产品冷链物流 | 剑门关镇桂花村 | 机械冷藏库（高温库）50吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 20 | 10.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 15 |
| 农产品冷链物流 | 张王镇苍山村 | 气调冷藏库200吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 100 | 50.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 14 |
| 农产品冷链物流 | 盐店镇五指村 | 机械冷藏库（高温库）200吨 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 102 | 50.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  | 15 |
| 三、特聘动物防疫员项目 | 全县 | 聘请动物防疫员13名 | 达到动物防疫员要求 | 2020.12.30 | 39.00 | 39.00 | 中央财政农业生产发展资金 | 剑阁县农业农村局 |  |  |
| 四、村集体经济建设项目 |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  | 剑阁县农业农村局 |  |  |
| 扶持村集体经济 | 东宝镇迎春村 | 1.增设防护围栏、水源净化设备、消毒房1座，配套干湿分离机、漏缝板、水箱等设备，提高养殖密度，增加存栏400头，年出栏生猪800头；2.藕田20亩 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 3.000 | 3.000 | 省农村综合改革资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 99 |
| 扶持村集体经济 | 普安镇光荣村 | 1.装修房屋925平米，12套；2.洗晒设施设备1套；更新床铺等36床位，3.改建钓鱼平台、路灯等配套设施设备。4.扩建种植枇杷30亩，补植50亩。 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 3.000 | 3.000 | 省农村综合改革资金 | 剑阁县农业农村局 | 0 | 41 |
| 扶持村集体经济 | 公兴镇茶垭村 | 1.茶垭村三、四组扩建恒温大棚蔬菜园10亩，种植羊肚菌、反季蔬菜；2.茶垭村核桃产业园1000亩、藤椒产业园80亩的嫁接、管护和林下药材的栽种。 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 3.000 | 3.000 | 省农村综合改革资金 | 剑阁县农业农村局 | 0 | 54 |
| 扶持村集体经济 | 店子乡石岩村 | 1.扩建雷竹种植面积200亩；2.套种郁金中药材300亩。 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 3.000 | 3.000 | 省农村综合改革资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 70 |
| 扶持村集体经济 | 龙源镇七宝村 | 完善210亩猕猴桃水泥桩、拉线、喷灌系统、产水配套等，扩大猕猴桃面积50亩,套作红芋100亩，海椒50亩。 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 3.000 | 3.000 | 省农村综合改革资金 | 剑阁县农业农村局 | 0 | 66 |
| 扶持村集体经济 | 秀钟乡柏堰村 | 1.在二组扩建162亩葛根产业园；2.提升一组葛根产业，加强田管及配方施肥等。 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 3.000 | 3.000 | 省农村综合改革资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 37 |
| 扶持村集体经济 | 锦屏乡灯河村 | 1.330亩的核桃园产业品种改良和嫁接，林下种植中药材桔梗、柴胡、白芍200亩，林下养殖剑门土鸡5000羽，预计收益7万元；2.扩建稻田养鱼40亩，预计收益3.5万元。 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 3.000 | 3.000 | 省农村综合改革资金 | 剑阁县农业农村局 | 2 | 74 |
| 扶持村集体经济 | 广坪乡前途村 | 1.巩固提升已建羌脆李300亩；2.套种中药材黄丝郁金300亩；3.发展剑门土鸡（其中扩建鸡舍，购买鸡苗）。 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 3.000 | 3.000 | 省农村综合改革资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 95 |
| 扶持村集体经济 | 毛坝乡团山村 | 1.246亩瓜蒌产业园进行品种改良；2.扩建稻田养虾50亩；配套休闲垂钓设施；发展环形藕田养鱼200亩。 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 3.000 | 3.000 | 省农村综合改革资金 | 剑阁县农业农村局 | 1 | 67 |
| 扶持村集体经济 | 樵店乡中岩村 | 1.扩建猕猴桃园100亩；2.新建耙柑园200亩；3.扩建龙虾养殖池50亩。 | 达到建设要求 | 2020.12.30 | 3.000 | 3.000 | 省农村综合改革资金 | 剑阁县农业农村局 | 2 | 60 |

附件2：

2020年统筹整合财政涉农资金使用安排农业产业扶贫项目调整表

| 资金下达情况 |  |  |  |  | 资金调整情况 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设地址 | 建设数量 | 建设内容及 | 下达资金（万元） | 项目名称 | 建设地址 | 建设数量 | 建设内容及 | 调整后资金（万元） |  |
| 一、提灌站建设 |  | 11 |  | 480 |  |  | 11 |  | 480 |  |
| 提灌站建设 | 元山镇白坝村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施 | 25 | 提灌站建设 | 元山镇白坝村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施 | 42.7 |  |
| 提灌站建设 | 公兴镇龙座社区 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施 | 60 | 提灌站建设 | 公兴镇龙座社区 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施 | 49.84 |  |
| 提灌站建设 | 元山镇盘石村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施 | 35 | 提灌站建设 | 元山镇盘石村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施 | 36 |  |
| 提灌站建设 | 开封镇同坝社区 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施 | 60 | 提灌站建设 | 开封镇同坝社区 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施 | 54.97 |  |
| 提灌站建设 | 开封镇高垭村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施 | 30 | 提灌站建设 | 开封镇高垭村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施 | 32.48 |  |
| 提灌站建设 | 王河镇南华村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.9KW及以上和相关管网设施 | 25 | 提灌站建设 | 王河镇南华村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.9KW及以上和相关管网设施 | 17.67 |  |
| 提灌站建设 | 杨村镇长湖社区 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.10KW及以上和相关管网设施 | 30 | 提灌站建设 | 杨村镇长湖社区 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.10KW及以上和相关管网设施 | 32.24 |  |
| 提灌站建设 | 武连镇枣垭村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.11KW及以上和相关管网设施 | 30 | 提灌站建设 | 武连镇枣垭村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.11KW及以上和相关管网设施 | 29.47 |  |
| 提灌站建设 | 香沉镇剑南村9组 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.13KW及以上和相关管网设施 | 35 | 提灌站建设 | 香沉镇剑南村9组 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.13KW及以上和相关管网设施 | 33.93 |  |
| 新建提灌站 | 龙源镇兴泉村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施 | 50 | 新建提灌站 | 龙源镇兴泉村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施 | 59.4 |  |
| 新建提灌站 | 普安镇石泉村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施 | 100 | 新建提灌站 | 普安镇石泉村 | 建设提灌站一处 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施 | 91.3 |  |
| 二、特色产业发展技 术服务费 | 全县 | 聘请产业发展技术指导服务人员 | 聘请技术指导服务人员26人，负责特色产业技术服务指导 | 156 |  |  | 10 |  | 156 |  |
|  |  |  |  |  | 农产品初加工设施建设 | 剑门关镇大房村 | 建设冻库 贮藏量83吨1个 | 建设冻库 贮藏量83吨1个 | 30.00 |  |
|  |  |  |  |  | 村特色产业园巩固提升 | 开封镇石印村 | 村特色产业园巩固提升 | 配套建设柑橘产业园 蓄水池及相关设施设备等 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 村特色产业园巩固提升 | 开封镇高山村 | 村特色产业园巩固提升 | 配套建设柑橘产业园 水池个 | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 村特色产业园巩固提升 | 羊岭镇剑寺村、 大堰村、钟鼓村、青柏村等 | 村特色产业园巩固提升 | 冬枣特色产业园 巩固提升 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 村特色产业园巩固提升 | 公兴镇新生村 | 村特色产业园巩固提升 | 羊肚菌产业园的 巩固提升 | 16 |  |
| 二、特色产业发展技 术服务费 | 全县 | 聘请产业发展技术指导服务人员 | 聘请技术指导服务人员26人，负责特色产业技术服务指导 |  | 村特色产业园巩固提升 | 樵店乡中岩村 | 村特色产业园巩固提升 | 猕猴桃产业园 巩固提升 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 农业园区巩固提升 | 普安镇 | 农业园区巩固提升 | 石洞沟农业园区猕猴桃产业园巩固提升 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 村特色产业园巩固提升 | 剑门关镇梁山村、桂花村、剑山村等 | 村特色产业园巩固提升 | 茶树产业园巩固提升 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 村特色产业园巩固提升 | 盐店镇石笋村、莲花村 | 村特色产业园巩固提升 | 巩固提升石笋村、莲花村特色产业园 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提灌站建设 | 全县 | 提灌站建设 | 提灌站建设项目设计 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  | 636 |  |  |  |  | 636 |  |