**附件1：**

**2020年统筹整合财政涉农资金使用安排农业产业扶贫项目表（第三批）**

| **项目类别和名称** | **建设任务** | **项目计划投资（万元）** | **整合后资金使用监管责任单位** | **扶贫成效** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施地点** | **建设规模及内容** | **建设标准** | **建设进度计划** | **总投资** | **其中：整合涉农资金投入** | **整合涉农金来源（要说明资金来源层级）** | **惠及贫困村（个）** | **惠及贫困户（户）** |
| **合计** |  |  |  |  | **5234.54**  | **1954.00**  |  |  |  |  |
| **一、新型农业经营主体培育项目** |  |  |  |  | **3601.54**  | **1235.00**  |  |  |  |  |
| **（一）培育农业产业扶贫农民专业合作社** | **全县** | **培育省级以上示范社4个、市级以上示范社1个；县级及以上示范社32个，共37个。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.09-2020.12** | **1038.560**  | **455.000**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **5**  | **545**  |
| **剑阁县宏鑫猕猴桃专业合作社** | **普安镇新华村** | **1、新建果品分选车间600平方米；2、新建办公室200平方米；3、购直播设备1套。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **62** | **30** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **69**  |
| **剑阁县广兴畜禽养殖专业合作社** | **姚家镇元宝村** | **1、建设钢架鸡舍800平方米；2、购升温设备1套；3、建设鸡舍围网5000米。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **61** | **30** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **65**  |
| **剑阁县瑞峰种殖农民专业合作社** | **元山镇福泉村** | **1、新建果蔬大棚11个；2、新建排洪水泥渠800米；3、小型提灌站1处。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **60** | **30** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **51**  |
| **剑阁县金元宝粮油专业合作社** | **普安镇五星村** | **1、新建办公室二间（102平方米）；2、新建培训室102.8平方米;3、新建机具棚100平方米；4、购包装袋2万个；5、新建晒坝400平方米；6、新建堡坎200平方米。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **60.02** | **30** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1**  | **173**  |
| **剑阁县顺风畜牧养殖农民专业合作社** | **下寺镇顺风村** | **1、新建品种选育实验室200平方米；2、购品种选育设备一套；3、引进种公羊2只，种母羊10只。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **30** | **15** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **37**  |
| **剑阁县新虹农机专业合作社** | **白龙镇青丰村** | **1、新购704拖拉机1台；2、新购604拖拉机1台；3、新购1.0拖车1台；4、水田平整机1台。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **22** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **81**  |
| **剑阁县宏伟农业种植专业合作社** | **樵电乡中岩村** | **1、新建选果厂房200平方米；2、新购选果框800个；3、猕猴桃品种引进3000株。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **21** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **60**  |
| **剑阁县开林粮油专业合作社** | **汉阳镇上街** | **购仔猪运输空调车1辆。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **36** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1**  | **3**  |
| **剑阁县富鸿金银花种植专业合作社** | **开封镇胜利村** | **1、改良品种引进金银花苗15000株；2、购有机肥15吨；3、有机认证；4、建初加工彩钢棚200平方米；5、购烘干设备1台。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **22** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **57**  |
| **剑阁县稻香农作物种植专业合作社** | **王河镇南华村** | **1、购东方红拖拉机2台；2、购粮食烘干铲车1台；3、购办公室电脑1台；4、购办公桌椅4套；5、办公室装修25平方米。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **21.225** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **181**  |
| **剑阁县新峰农业种植专业合作社** | **公兴镇龙角村** | **1、建仓储用房350平方米；2、硬化地坪230平方米；3、建排水沟120米。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **18.65** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **60**  |
| **剑阁县润天农业种植专业合作社** | **白龙镇刘家村** | **1、购旋耕机1台；2、购插秧机1台； 3、购垄箱机1台；4、购无人机1台；5、注册商标1个；6、建机器罩棚300平方米。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **22.7** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **52**  |
| **剑阁县果生核桃种植专业合作社** | **下寺镇二龙村** | **1、改良核桃品种5000株；2、建钢结构仓储房150平方米；3、购钢结构货物架200平方米；4、购核桃脱皮机1台；5、购核桃分级机1台；6、购核桃真空包装机1台。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **23.4** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **46**  |
| **剑阁县农友家禽养殖专业合作社** | **白龙镇寨门村** | **1、购笼架育雏24组；2、购中转塑料冠40组；3、购恒温器1个；4、购太阳能热水器1套；5、购引水及料线设备一套 ；6、购三轮车一台；7、引进“海南灰”17000只。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **20.2** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **38**  |
| **剑阁县新鑫农业专业合作社** | **元山镇凉泉路** | **1、装修培训室100平方米；2、购办公桌椅40套；3、购65寸电子显示屏1个；4、购空调2组；5、购音响设备1套；6、购产品包装4组；7、建30吨贮存库1 座。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **24.72** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  |  |
| **剑阁县明达林业专业合作社** | **下寺镇金星村** | **1、新建初加工厂房300平方米。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **21** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **38**  |
| **剑阁县涂山紫薯专业合作社** | **下寺镇渡口社区** | **1、购挂面生产线1套；2、购烘干机1套；3、购全自动包装机1台；4、购真空杀菌机1台；5、厂房改建100平方米。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **20** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **25**  |
| **剑阁县闻溪豪力养殖专业合作社** | **白龙镇庙垭村** | **1、购置联合收割机1台；购置旋耕机1台；3、购补植苗木160株。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **20.06** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **123**  |
| **剑阁县顶尖蔬菜专业合作社** | **白龙镇青峰村** | **1、购油菜、大豆专用收割机1台；2、购水稻插秧机1台。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **20.9** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **81**  |
| **剑阁县绿康畜禽养殖专业合作社** | **姚家镇元宝村** | **新建鸡舍420平方米。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **24** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **65**  |
| **剑阁县原林畜牧养殖专业合作社** | **开封镇双龙村** | **1、羊场400平方改建为养牛场；2、引进种母牛15头。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **30** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **67**  |
| **剑阁县粮丰中药材种植专业合作社** | **元山镇双狮村** | **1、园区滴灌建设100亩；2、引进改良品种5000公斤；3、购有机肥100吨。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **24** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **32**  |
| **剑阁县众农粮油种植专业合作社** | **东宝镇西阳村** | **1、购无人机1台；2、购大米分装机2台；3、购优良水稻种子1000斤。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **22.95** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **60**  |
| **剑阁县公兴镇文华农机专业合作社** | **公兴镇茶垭村** | **1、购旋耕机1台；2、购拖拉机1台；3、购无人机2台。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **25** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **54**  |
| **剑阁县助农粮油种植专业合作社** | **白龙镇春风村** | **1、购4吨位叉车1台；2、购940型装卸机1台；3、购育秧盘8500张。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **20.32** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **95**  |
| **剑阁县西农油菜专业合作社** | **普安镇剑青路139号** | **1、购旋耕机1台；2；购收割机1台。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **20.3** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **2**  | **215**  |
| **剑阁县永鸿畜禽养殖专业合作社** | **开封镇高池村** | **1、修建饲料生物发酵场120平方米；2、修建泥碎路400米；3、购饲料加工设备1套；4、购自动喂料设备4套；5、购自动上上料车1台；6、购饲料搅拌机1台；7、购喂料桶60个；8、小鸡脱温设备1套；9、脱毛机1台；10、购真空包装机1台。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **32.955** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **47**  |
| **剑阁高观乡良润农机专业合作社** | **剑门关镇高观乡中街** | **购中型收割机6台。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **30** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **23**  |
| **剑阁县招宝农机专业合作社** | **白龙镇大垭村** | **1、建三处仓储室270平方米；2、购迈克迪尔804轮式拖拉机一台；3、购旋耕机一台套。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **33.12** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **122**  |
| **剑阁县毛坝乡团山粮油种植专业合作社** | **柳沟镇团山村** | **1、购旋耕机1台；2、购割草机3台；3、购蟠桃树苗3600棵；4、土地整理40亩。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **23.000**  | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **67**  |
| **剑阁县健康蔬菜种植农民专业合作** | **普安镇闻溪村** | **1、建微水池6口；2、购耕作机2台；3、购起垄机2台。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **21.2** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **107**  |
| **剑阁县安亮农业种植专业合作社** | **鹤龄镇赤化街** | **1、购东方红拖拉机1台；2、建机具棚200平方米；3、硬化晒场600平方米。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **21.5** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **37**  |
| **剑阁县奔康农业种植专业合作社** | **姚家乡柳场村** | **1、建微水池2口（100立方）；2、渠系整治3000米；3、园区主管网配套2000米；4、购机动喷雾器5台；5、购电动剪50把；6、园区道路维修500米。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **33.35** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **78**  |
| **剑阁县蓝园生态水产养殖专业合作社** | **鹤龄镇翠柏村** | **1、鱼塘铺设HDEP防渗膜8500平方米；2、引进鱼苗3950公斤；3、购割草机3台；4、购投料机9台。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **22** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **75**  |
| **剑阁县锦心园农业种植专业合作社** | **普安镇联合村** | **1、建农产品加工彩钢房200平方米；2、购生物肥10吨；3、购元宝枫种苗6000株。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **24** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **75**  |
| **剑阁县双华畜牧养殖专业合作社** | **柳沟镇清泉村** | **1、新建标准化圈舍180平方米；2、饮用水储蓄塔100立方米；3、新建化粪池100立方米；4、新购焚尸炉1台；5、购饲料加工机器设备1台；6、购饲料储存塔设备1台。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **22** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **37**  |
| **剑阁县昊天脱贫攻坚造林专业合作社** | **龙源镇** | **1、建烤房1间；2、建围栏300米；3、安装园区监控8个；4、园区管网60米；5、购电动割草机1台；6、购拢箱开沟机1台；7、建生产用房4间；8、购药用枳壳种苗500株。** | **达到省市县示范社建设标准** | **2020.10-2020.12** | **21.99** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **36**  |
| **（二）培育家庭农场** | **全县** | **培育家庭农场41家、示范场4家，共45家** | **达到县级以上示范场标准** | **2020.12.30** | **1912.98**  | **480.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **44**  | **220**  |
| **现代农户家庭农场培育** | **金仙镇西河村** | **购旋耕机2台；60立方米灌溉池1口；灌溉管网500米；150平方米养殖房；果桑品改5500株。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **21.15**  | **7.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **12** |
| **现代农户家庭农场培育** | **鹤龄镇绿水村** | **猪场内道路硬化350㎡，搭建围墙110m，新建洗消间3间，安装自动料线30m，吸料泵1台，热风锅炉1台，焚烧炉1台，18吨料塔1座，消毒机2台，热水器2台，饮水净化器1台，烘干机1台，粪污过滤池池1个。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **25.00**  | **8.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **下寺镇猫儿村** | **扩建50亩木架棚，改建5000平方钢架大棚，新增水泵2台，烘干机2台，钻孔机1台，微耕机1台。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **50.00**  | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **10** |
| **现代农户家庭农场培育** | **开封镇同坝村** | **新建牛舍600平方米14万元，能繁母牛20头，30万元，拉粪三轮车一辆1.966万元，旋耕机7041台5.58万元。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **51.54**  | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **涂山镇迎新村** | **1，扩展能繁母牛20头。2，增添加工机械设备（全自动粉粹机1台）。3，新建配套粪污设施（沉淀池500立方）。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **31.18**  | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1**  | **25** |
| **现代农户家庭农场培育** | **杨村镇白水村** | **扩建猪圈300㎡，鸡圈100平方米，购干湿分离机一台，限位栏40套，产床8套，保育床4套。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **39.00**  | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **10** |
| **现代农户家庭农场培育** | **公兴镇大凉村** | **香菇发菌室60平方米，新建泥碎路150m×3m，新建大棚1050㎡、全自动装袋机1台、自走式拌料机2台、三相粉碎机1台、锅炉1台、臭氧机2台、超净工作台1个、闸口机1个、三轮车1辆，50涵管及水泥板1套。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **33.18**  | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **10** |
| **现代农户家庭农场培育** | **公兴镇龙座村** | **改扩建牛房225平方米、新建库房200平方米、能繁母牛20头。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **53.00**  | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **白龙镇广坪村** | **新建库房200㎡，购704中拖1台，旋耕机1台。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **25.50**  | **8.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **武连镇庙岭村** | **新建圈舍5000平方米200万元，料塔2处24万元。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **224.00**  | **11.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **10** |
| **现代农户家庭农场培育** | **张王镇苍山村** | **滴灌系统（总管道长6千米，滴灌水管4万米，滴灌头3.5万套）。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **34.30**  | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **30** |
| **现代农户家庭农场培育** | **东宝镇桐梁村** | **养殖场道路硬化65×3.5×0.023.4万元，生物安全围栏300米，打100米深养殖场饮用水井，消毒房10平方米，上猪台2个15米饲料塔、料线，饲料搅拌机、发动机、地磅2个焚烧炉1个。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **35.50**  | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **30** |
| **现代农户家庭农场培育** | **普安镇碑梁村** | **生产用房钢架600㎡，养殖大棚1000㎡，3.6米\*19间 钢管 薄膜网果树品种改良2000株，泥碎路600m 1.2米\*600米。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **50** | **11.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **10** |
| **现代农户家庭农场培育** | **普安镇碑梁村** | **改扩圈400㎡，改良品种 能繁母猪20头，母猪产床、仔猪保育栏各20套。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **150.00**  | **15.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **10** |
| **现代农户家庭农场培育** | **公兴镇龙座村** | **新建圈舍改建圈舍1772㎡（17\*32，14\*32，13\*30，13\*30）4栋，改建圈舍1200㎡，10\*30（4栋），配套蓄水池2个，400立方米、三级沉淀池2个，200m³、挡鼠隔板300m，建设上猪台1个、消毒池1个，硬化场内道路300m。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **60** | **11.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **10** |
| **现代农户家庭农场培育** | **王河镇新家村** | **新建钢架式库房2间500平米25万元（地坪硬化，围栏围房一周），库房入户路500米（碎石路），2万元。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **35** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **柳沟镇百花村** | **购买收割机沃得2台19万元、收割机割1台2.25万元、1台播种机0.9万元、修建粮食收储厂房250平方13万元。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **33.45** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **白龙镇春风村** | **购704中拖1台，旋耕机1台，果园开沟机1台，沃得收割机1台，新建生产用房（彩钢夹心）150㎡。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **25.3** | **8.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **白龙镇山峰村** | **新建钢架式库房2间400㎡，购RG50雷沃谷神收割机1台。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **26** | **8.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **白龙镇刘家村** | **新建保鲜库75m³，库容20吨，新建砖混库房150㎡；防护网1000m×1.5m。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **20** | **6** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **柳沟镇石龙村** | **蟠桃苗150亩，22500株。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **78** | **14** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **店子镇登高村** | **购大型粉草机1台，青储打包机1台，重型旋耕机1台，购改良种牛15头。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **31** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **金仙镇桥楼村** | **柑桔园建设（人工、机械、管网）20亩，柑桔苗3000株，库房建设180㎡，新建泥碎路200米，804拖拉机1台。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **32.9** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **柳沟镇清泉村** | **购置旋耕机一台7万元，收割机一台9万元，田间作业道（碎石）1000米8万元，新建钢架棚200平方米（硬化地平100平方米）6万元。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **30** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **演圣镇切山村** | **改扩建牛房400㎡，新建管理房160㎡，新建地磅1处，新建泥碎路200\*3.5\*0.1，新购504拖拉机1台。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **37.1** | **10** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **涂山镇皇山村** | **新建牛场500㎡，扩展鸡舍100㎡，购置旋耕机2台（704、504）。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **34** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **元山镇盘石村** | **鸡粪粪污处理场:干湿分离机7.5千瓦，厌氧系统一套，分化系统一套，沉淀系统一套，电控系统一套，粪液收集系统一套，堆粪塔15×5m，雨水沟40×0.5×0.5m，厂房70㎡。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **29.9** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **剑门关镇剑山村** | **入场道路500m泥碎路10公分\*3米，化粪池500m³ 25米\*5米\*2.5米，圈舍配套设施（清水池200立方 管理房180平米 围墙彩钢隔离500米 排水道200米 3三相电 600米线 8根电杆 铝套线2400米 干湿分离机1台 大型粉碎机1台）。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **50** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **白龙镇庙垭村** | **雨水沟175米，水塔1个50m³，6组自动水线，自动锅炉加温设备，升温设备1套。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **21.2** | **7.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **王河镇弹垭村** | **鱼塘盖硬化410立方米混凝土24万元、抬网1床0.8万元、出鱼台1处2万元、增氧机4台，价值1.6万元、饲料投喂台4个，价值2万元。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **30.4** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **白龙镇剑峰村** | **新建鸡舍半封闭式彩钢棚鸡舍3间，面积600㎡。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **21** | **7.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **白龙镇小碑村** | **新建泥碎机耕道路2.3㎞（3m×0.08m）；新建防旱池1个库容150m3** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **30** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **元山镇福泉村** | **新建果蔬大棚4000平方米，500立方米蓄水池一口，购置504拖拉机一台。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **39.5** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **剑门关镇田坝村** | **购收割机1台，大型拖拉机1台，园区路基建设2公里\*3m，外围网 1.8米\*3m 1000米 钓台20个5m\*5m 鸡棚20m\*6m\*2.5.m 2个 鸡场网2m\*20m 2000米 鸡场自来水500m。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **45** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **下寺镇中心村** | **新建葡萄避雨棚3335平米（5亩）\*57。砖砌桃园排水沟65米。桃园水肥一体化设施(滴管)43亩。修建储粪池9个(5\*2\*1.8)。。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **42** | **13.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **剑门关镇元岭村** | **1.园区基础提升（开沟、地崖地盖硬化等）20亩，2、园区作业道基础建设宽2米×长2.2公路，3.购买农用运输车1台，购买开沟耕作一体机1台，4.电商销售铺设（电商商品陈设、直播设备购买、电商平台开通企业运营等）。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **40** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **王河镇平乐村** | **改扩建牛圈360平方米、拉草车1台6.4万元、剪草机1台3.7万元，拖拉机旋耕机1台8.6万元，粉碎机2台1.56万元，田间收纳池200立方米（排污管道200米，做棚）。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **31** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **10** |
| **现代农户家庭农场培育** | **香沉镇龙台村** | **蓄水池1处6\*4\*3米，节能水嘴60个。鸡粪干湿分离机7.5千瓦一台，扩建成鸡舍676㎡30\*12\*3.5米（2栋），建小鸡脱温房及配套100平方米，20\*5\*4米，暖风机10千瓦一台，自动喂水线120m，饲料搅拌机3.5千瓦一台。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **18** | **6.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **25** |
| **现代农户家庭农场培育** | **普安镇云凤村** | **修建鸡舍150㎡砖混纳米网钢架，养殖场内地面平整及硬化200㎡水泥硬化35\*200，放养场地周边荷兰网围栏1000m 1.8米高\*1000米，种植良种果树5亩，修建饲料加工房一间，修缮鸡舍间作业道路300米 泥碎路300米\*3米\*10公分，购买剑门关土鸡种鸡，购买孵化设备、升温炉、室内外消毒防疫设备各一套。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **30** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **现代农户家庭农场培育** | **东宝镇西阳村** | **饲料库房入管理有没有85平方米8.7万元，深水井100米，购加料机1台2万元，产床30套，12万元，保育床12套2.6万元。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **35.3** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **姚家镇明兴村** | **改硼168平方米，新建棚345平方米，（1.2米砖墙、纳米顶、配套水线、料槽，田间水渠打官腔化，地面硬化，作业咱加宽50平方米，主路硬化80平方米，购三轮车一辆，产蛋设备，定位栏、产床）** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **30.34** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **普安镇檬树村** | **新建养殖圈舍350㎡砖 彩钢烧架，配套设施料槽320平米不锈钢烧架，栅栏960㎡，硬化地坪散水200㎡，排水渠300m，修建活动场所1000㎡挖机填平，围网 钢丝网500m。购种公羊2头，购种母羊50头，购买大型旋耕机、收割机各一台。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **40** | **20.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **王河镇银河村** | **新建养鸡圈舍600平方米、新管理用房70平方米，改换育雏设备70套、硬化养殖场道路70米、生产通道200米，更换养殖场围栏2000米。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **49.8** | **20.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **柳沟镇春光村** | **新建圈舍750平方米21万元，饲料加工房80平方米6.4万元，饲养加工机1台0.8万元，鸡场拦肉4000米2.3万元。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **37.7** | **20.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **15** |
| **现代农户家庭农场培育** | **东宝镇双华村** | **硬化路200米4万元，粪污处理（污水沟、排水沟、厌氧池50立方米）3.44万元，干粪堆积棚30平方米1万元，圈舍改造800平方米16万元，氧化池50立方料1.3万元。** | **达到建设标准** | **2020.12.30** | **25.74** | **20.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **15** |
| **（三）培育优质粮油产业化联合体** | **全县** | **以省级农业产业化龙头企业剑阁县东山生态农业有限公司为龙头，联系县内相关企业4家、农民专业合作社不少于3家、家庭农场不少于5家、种植大户，组建优质粮油产业联合体，实施从生产、加工、销售、推广的系列基础建设和体系构建，实施一体化经营。建设商品化处理和产地初加工设施设备，强化联合体特征标识、产品品牌建设，建设产品电商平台，开展产销对接。建设农产品生产标准化、特征标识化、营销电商化原料基地。** | **达到省厅建设要求** | **2020.12.30** | **650.00**  | **300.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **50**  | **1500** |
| **二、农产品初加工设施建设项目** | **全县** | **新建或改扩建15座农产品仓储保鲜库** | **库容不低于50吨** | **2020.12.30** | **1564** | **650** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **70**  |
| **农产品冷链物流** | **剑门关镇田坝村** | **机械冷藏库（低温库）100吨** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **50** | **25.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **10**  |
| **农产品冷链物流** | **公兴镇九龙村二组** | **机械冷藏库（低温库）200吨**  | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **100** | **50.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15**  |
| **农产品冷链物流** | **普安镇新华村** | **机械冷藏库（高温库）300吨** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **150** | **55.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **10**  |
| **农产品冷链物流** | **白龙镇庙垭村** | **机械冷藏库（低温库）100吨** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **60** | **30** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **10** |
| **农产品冷链物流** | **张王镇苍山村** | **气调冷藏库200吨** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **100** | **50.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **20**  |
| **农产品冷链物流** | **盐店镇五指村** | **机械冷藏库（高温库）200吨**  | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **102** | **50.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20** |
| **农产品冷链物流** | **下寺镇二龙村二组** | **机械冷藏库（高温库）110吨**  | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **60** | **30.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15** |
| **农产品冷链物流** | **白龙镇小垭村七组** | **机械冷藏库（高温库）100吨** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **100** | **50** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15**  |
| **农产品冷链物流** | **元山镇柳河村一组** | **气调冷藏库200吨** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **160** | **50** | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15**  |
| **农产品冷链物流** | **鹤龄镇化林村** | **气调冷藏库150吨**  | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **120** | **50.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20**  |
| **农产品冷链物流** | **鹤龄镇化林村** | **气调冷藏库150吨**  | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **240** | **50.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **20**  |
| **农产品冷链物流** | **普安镇光荣村** | **机械冷藏库（低温库）100吨** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **100** | **50.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15**  |
| **农产品冷链物流** | **剑门关镇桂花村** | **机械冷藏库（高温库）50吨** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **20** | **10.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **15** |
| **农产品冷链物流** | **张王镇苍山村** | **气调冷藏库200吨** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **100** | **50.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **14**  |
| **农产品冷链物流** | **盐店镇五指村** | **机械冷藏库（高温库）200吨** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **102** | **50.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  | **15**  |
| **三、特聘动物防疫员项目** | **全县** | **聘请动物防疫员13名** | **达到动物防疫员要求** | **2020.12.30** | **39.00**  | **39.00**  | **中央财政农业生产发展资金** | **剑阁县农业农村局** |  |  |
| **四、村集体经济建设项目** |  |  |  |  | **30.000**  | **30.000**  |  | **剑阁县农业农村局** |  |  |
| **扶持村集体经济** | **东宝镇迎春村** | **1.增设防护围栏、水源净化设备、消毒房1座，配套干湿分离机、漏缝板、水箱等设备，提高养殖密度，增加存栏400头，年出栏生猪800头；2.藕田20亩** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **3.000**  | **3.000**  | **省农村综合改革资金** | **剑阁县农业农村局** | **1**  | **99**  |
| **扶持村集体经济** | **普安镇光荣村** | **1.装修房屋925平米，12套；2.洗晒设施设备1套；更新床铺等36床位，3.改建钓鱼平台、路灯等配套设施设备。4.扩建种植枇杷30亩，补植50亩。** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **3.000**  | **3.000**  | **省农村综合改革资金** | **剑阁县农业农村局** | **0**  | **41** |
| **扶持村集体经济** | **公兴镇茶垭村** | **1.茶垭村三、四组扩建恒温大棚蔬菜园10亩，种植羊肚菌、反季蔬菜；2.茶垭村核桃产业园1000亩、藤椒产业园80亩的嫁接、管护和林下药材的栽种。** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **3.000**  | **3.000**  | **省农村综合改革资金** | **剑阁县农业农村局** | **0**  | **54** |
| **扶持村集体经济** | **店子乡石岩村** | **1.扩建雷竹种植面积200亩；2.套种郁金中药材300亩。** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **3.000**  | **3.000**  | **省农村综合改革资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **70** |
| **扶持村集体经济** | **龙源镇七宝村** | **完善210亩猕猴桃水泥桩、拉线、喷灌系统、产水配套等，扩大猕猴桃面积50亩,套作红芋100亩，海椒50亩。** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **3.000**  | **3.000**  | **省农村综合改革资金** | **剑阁县农业农村局** | **0** | **66** |
| **扶持村集体经济** | **秀钟乡柏堰村** | **1.在二组扩建162亩葛根产业园；2.提升一组葛根产业，加强田管及配方施肥等。** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **3.000**  | **3.000**  | **省农村综合改革资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **37** |
| **扶持村集体经济** | **锦屏乡灯河村** | **1.330亩的核桃园产业品种改良和嫁接，林下种植中药材桔梗、柴胡、白芍200亩，林下养殖剑门土鸡5000羽，预计收益7万元；2.扩建稻田养鱼40亩，预计收益3.5万元。** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **3.000**  | **3.000**  | **省农村综合改革资金** | **剑阁县农业农村局** | **2** | **74** |
| **扶持村集体经济** | **广坪乡前途村** | **1.巩固提升已建羌脆李300亩；2.套种中药材黄丝郁金300亩；3.发展剑门土鸡（其中扩建鸡舍，购买鸡苗）。** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **3.000**  | **3.000**  | **省农村综合改革资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **95** |
| **扶持村集体经济** | **毛坝乡团山村** | **1.246亩瓜蒌产业园进行品种改良；2.扩建稻田养虾50亩；配套休闲垂钓设施；发展环形藕田养鱼200亩。** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **3.000**  | **3.000**  | **省农村综合改革资金** | **剑阁县农业农村局** | **1** | **67** |
| **扶持村集体经济** | **樵店乡中岩村** | **1.扩建猕猴桃园100亩；2.新建耙柑园200亩；3.扩建龙虾养殖池50亩。** | **达到建设要求** | **2020.12.30** | **3.000**  | **3.000**  | **省农村综合改革资金** | **剑阁县农业农村局** | **2** | **60** |

**附件2：**

**2020年统筹整合财政涉农资金使用安排农业产业扶贫项目调整表**

| **资金下达情况** | **资金调整情况** | **备 注** |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **建设地址** | **建设数量** | **建设内容及** | **下达资金（万元）** | **项目名称** | **建设地址** | **建设数量** | **建设内容及** | **调整后资金（万元）** |  |
|
|
| **一、提灌站建设** |  | **11** |  | **480** |  |  | **11** |  | **480** |  |
| **提灌站建设** | **元山镇白坝村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施** | **25** | **提灌站建设** | **元山镇白坝村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施** | **42.7** |  |
|
| **提灌站建设** | **公兴镇龙座社区** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施** | **60** | **提灌站建设** | **公兴镇龙座社区** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施** | **49.84** |  |
|
| **提灌站建设** | **元山镇盘石村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施** | **35** | **提灌站建设** | **元山镇盘石村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施** | **36** |  |
|
| **提灌站建设** | **开封镇同坝社区** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施** | **60** | **提灌站建设** | **开封镇同坝社区** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施** | **54.97** |  |
|
| **提灌站建设** | **开封镇高垭村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施** | **30** | **提灌站建设** | **开封镇高垭村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.8KW及以上和相关管网设施** | **32.48** |  |
|
| **提灌站建设** | **王河镇南华村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.9KW及以上和相关管网设施** | **25** | **提灌站建设** | **王河镇南华村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.9KW及以上和相关管网设施** | **17.67** |  |
| **提灌站建设** | **杨村镇长湖社区** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.10KW及以上和相关管网设施** | **30** | **提灌站建设** | **杨村镇长湖社区** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.10KW及以上和相关管网设施** | **32.24** |  |
|
| **提灌站建设** | **武连镇枣垭村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.11KW及以上和相关管网设施** | **30** | **提灌站建设** | **武连镇枣垭村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.11KW及以上和相关管网设施** | **29.47** |  |
| **提灌站建设** | **香沉镇剑南村9组** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.13KW及以上和相关管网设施** | **35** | **提灌站建设** | **香沉镇剑南村9组** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.13KW及以上和相关管网设施** | **33.93** |  |
| **新建提灌站** | **龙源镇兴泉村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施** | **50** | **新建提灌站** | **龙源镇兴泉村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施** | **59.4** |  |
|
| **新建提灌站** | **普安镇石泉村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施** | **100** | **新建提灌站** | **普安镇石泉村** | **建设提灌站一处** | **建泵房1处，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施** | **91.3** |  |
|
| **二、特色产业发展技术服务费** | **全县** | **聘请产业发展技术指导服务人员** | **聘请技术指导服务人员26人，负责特色产业技术服务指导** | **156** |  |  | **10** |  | **156** |  |
|  | **农产品初加工设施建设** | **剑门关镇大房村** | **建设冻库贮藏量83吨1个** | **建设冻库贮藏量83吨1个** | **30.00**  |  |
|  | **村特色产业园巩固提升** | **开封镇石印村** | **村特色产业园巩固提升** | **配套建设柑橘产业园蓄水池及相关设施设备等** | **8** |  |
|  | **村特色产业园巩固提升** | **开封镇高山村** | **村特色产业园巩固提升** | **配套建设柑橘产业园水池个** | **12** |  |
|  | **村特色产业园巩固提升** | **羊岭镇剑寺村、大堰村、钟鼓村、青柏村等** | **村特色产业园巩固提升** | **冬枣特色产业园巩固提升** | **10** |  |
|  | **村特色产业园巩固提升** | **公兴镇新生村** | **村特色产业园巩固提升** | **羊肚菌产业园的巩固提升** | **16** |  |
| **二、特色产业发展技术服务费** | **全县** | **聘请产业发展技术指导服务人员** | **聘请技术指导服务人员26人，负责特色产业技术服务指导** |  | **村特色产业园巩固提升** | **樵店乡中岩村** | **村特色产业园巩固提升** | **猕猴桃产业园巩固提升** | **5** |  |
|  | **农业园区巩固提升** | **普安镇** | **农业园区巩固提升** | **石洞沟农业园区猕猴桃产业园巩固提升** | **20** |  |
|  | **村特色产业园巩固提升** | **剑门关镇梁山村、桂花村、剑山村等** | **村特色产业园巩固提升** | **茶树产业园巩固提升** | **30** |  |
|  | **村特色产业园巩固提升** | **盐店镇石笋村、莲花村** | **村特色产业园巩固提升** | **巩固提升石笋村、莲花村特色产业园** | **5** |  |
|  | **提灌站建设** | **全县** | **提灌站建设** | **提灌站建设项目设计** | **20** |  |
| **合计** |  |  |  | **636** |  |  |  |  | **636** |  |